Leistungen und Bewertung

für

Objektplanung Ingenieurbauwerke

Inhaltsverzeichnis

Seite

Beschreibung der Planungsaufgabe		2

    - Allgemeines		2

    - Beschreibung des Ingenieurbauwerks		2

    - Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers		2

    - Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente		2

Beschreibung der Grundleistungen		4

  - Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung		4

  - Leistungsphase 2: Vorplanung		5

  - Leistungsphase 3: Entwurfsplanung		6

  - Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung		8

  - Leistungsphase 5: Ausführungsplanung		9

  - Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe		10

  - Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe		11

  - Leistungsphase 8: Bauoberleitung		12

  - Leistungsphase 9: Objektbetreuung		13

Beschreibung der Besonderen Leistungen		14

  - Zu Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung		14

  - Zu Leistungsphase 2: Vorplanung		14

  - Zu Leistungsphase 3: Entwurfsplanung		15

  - Zu Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung		15

  - Zu Leistungsphase 5: Ausführungsplanung		16

  - Zu Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe		16

  - Zu Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe		17

  - Zu Leistungsphase 8: Bauoberleitung		17

  - Zu Leistungsphase 9: Objektbetreuung		19

# A. Beschreibung der Planungsaufgabe

Allgemeines

Für die Regenwasserbewirtschaftung sind die entsprechenden Flächen bei der Dimensionierung und Aufteilung des Straßenraums zu untersuchen.

Beschreibung des Ingenieurbauwerks

Die Planungsparameter der Versickerungsanlagen sind in Abhängigkeit des aus der Vorplanung resultierenden Straßenquerschnittes und des Baugrundgutachtens zu ermitteln.

Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers

Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche.

Aufzeigen der Auflagen aus der Planfeststellung, Berücksichtigung der Fachplanungen Dritter (z. B. DB AG oder Wasserschifffahrtsverwaltung, Versorgungsträger), Abgrenzung der Leistungen bei Gemeinschaftsmaßnahmen.

Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente

  - Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in digitaler Form (Planunterlagen im dwg bzw. dxf - Format sowie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xlsx-Format; Präsentationen als PowerPoint-Datei im pptx-Format)

  - zusätzlich in analoger Form als kopierfähiger Farbausdruck (1-fache Ausfertigung für die Leistungsphasen 2 bis 4, sowie in 3-facher Ausfertigung für die Leistungsphase 5) zu übergeben. Zusätzliche Vervielfältigungen werden auf Basis des Preisblattes Mehrfertigungen (vom XX) gesondert berechnet.

  - Digitale Bestands- und Objektdaten sind im OKSTRA-, IFC- bzw. SHAPE-Format zu übergeben.

  - Der Auftragnehmer hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu übernehmen.

  - Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als „Verfasser" zu unterzeichnen.

# B. Beschreibung der Grundleistungen

[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung]

|  | Grund-leistung | HOAI – Text gemäß Leistungsbild mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) |  | Bewertung [%] | Eintrag Bewertung [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung |  |  |  |
|  | a |  | Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers. | 0,2 |  |
|  |  |  | unter Berücksichtigung der „ Beschreibung der Planungsaufgaben und Planungsziele“ |  |  |
|  | b |  | Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf. | 0,5 |  |
|  |  |  | Zusammenstellen von Informationen zum Objekt: Angaben aus Geologie, Angaben zur Hydrologie, Angaben zur Geometrie (z. B. Lichte Höhe, Lichte Weite, Querschnittsaufteilung (Fahrspuren)) Zusammenstellen der bereits vorhandenen Unterlagen: Angaben aus den vorangegangenen Leistungsphasen der Verkehrsplanung Bauwerksbuch, Bauwerksakte usw. vorangegangene Untersuchungen (z. B. Objektbezogene Schadensanalyse) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten. Hierzu gehören insbesondere auch örtliche Planungen z. B. von Kommunen, Wasserbehörden, Eisenbahnkreuzungspartnern und sonstigen Planungen Dritter (z. B. Ver- u. Entsorgungsunternehmen). Auflisten der für die Maßnahme relevanten öffentlich-rechtlichen Randbedingungen (z. B. Wasserschutzzonen, Umweltschutzgebiete) Aufzeigen des Leistungsumfanges und der erforderlichen Vorarbeiten |  |  |
|  | c |  | Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter. | 0,3 |  |
|  |  |  | Angabe der für das Objekt erforderlichen fachspezifischen Beiträge (z. B. hydrologische, geologische Untersuchungen, Vermessungsleistungen, Immissionsschutz, denkmalpflegerischer Beitrag) mit Begründungen |  |  |
|  | d |  | Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klären der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung | 0,4 |  |
|  |  |  | unter Berücksichtigung der „ Beschreibung der Planungsaufgaben und Planungsziele“ in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner. |  |  |
|  | e |  | Ortsbesichtigung | 0,3 |  |
|  |  |  | Durchführen von Ortsbesichtigungen zum Abschätzen der erforderlichen Leistung. Über die Auswertung der beschafften Unterlagen hinaus, sind alle dort nicht erfassten, für die Bearbeitung des Projektes bedeutsamen Gegebenheiten in der Örtlichkeit zu erkunden. |  |  |
|  | f |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,3 |  |
|  |  |  | Beschreibung des Istzustandes Beschreibung des Planungszieles in Abstimmung auf die weitere Bearbeitung Aufzeigen aller Sachverhalte, die die Maßnahme/das Objekt beeinflussen |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 1 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 2: Vorplanung |  |  |
|  | a |  | Analysieren der Grundlagen | 0,3 [0,5] |  |
|  |  |  | Sichten der Unterlagen aus den vorangegangen Lph´en der Verkehrsplanung Systematische Untersuchung und Beurteilung aller Sachverhalte, die die Maßnahme/das Objekt beeinflussen und Aufzeigen der daraus entstehenden Konsequenzen mit Vor- und Nachteilen Erarbeiten eines Arbeits- und Terminplanes unter Berücksichtigung der Fachbeiträge |  |  |
|  | b |  | Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter. | 0,31 [0,3] |  |
|  |  |  | Tabellarische Darstellung der Zielvorstellungen, der öffentlich-rechtlichen Randbedingungen und den Planungen Dritter und der gegenseitigen Abhängigkeiten |  |  |
|  | c |  | Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit | 2,01 [5,0] |  |
|  |  |  | Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung der Einpassung in das Umfeld (Variantenuntersuchung) |  |  |
|  | d |  | Beschaffung und Auswertung von amtlichen Karten | 0,21 [0,2] |  |
|  |  |  | Beschaffung und Auswertung von z. B. Kataster-, Bauleit-, Bestands-, Grunderwerbspläne |  |  |
|  | e |  | Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 4,01 [9,0] |  |
|  |  |  | Alle Varianten sind in übersichtlicher Form gegenüberzustellen, als Bauwerksskizzen darzustellen und zu bewerten. Erläutern der wesentlichen Vor- und Nachteile. |  |  |
|  | f |  | Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen | 0,71 [2,0] |  |
|  |  |  | Aufzeigen der wesentlichen fachspezifischen Sachverhalte, die die Aufgabenstellung beeinflussen mit Angabe der Konsequenzen für die Aufgabenstellung. Festlegung der Vorzugsvariante |  |  |
|  | g |  | Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung | 0,5 [1,0] |  |
|  |  |  | Vorabstimmen und Erläutern der Vorzugsvariante auf der Grundlage des Planungskonzeptes mit Behörden (z. B. Kommunen, Wasserbehörden, Umweltämter) und fachlich Beteiligten (z. B.: Landschaftsplaner, Straßenplaner, SiGeKo, Geologie, UVS, Artenschutz) für die Vorzugsvariante |  |  |
|  | h |  | Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen | 0,51 [0,5] |  |
|  |  |  | Protokollieren der Besprechungstermine, Vor- und Nachbereitung der Termine |  |  |
|  | i |  | Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen | 0,51 [0,5] |  |
|  |  |  | Erstellung eines groben Rahmenterminplanes für die Planung und Umsetzung der Vorzugsvariante unter Berücksichtigung der Fachbeiträge Einarbeiten der vorgebrachten Anregungen und Hinweise in das Planungskonzept in Abstimmung mit dem Auftraggeber |  |  |
|  | j |  | Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | 0,51 [0,5] |  |
|  |  |  | Schätzen der Kosten für jede Variante und Vergleich mit den Kosten aus der Bedarfsplanung. |  |  |
|  | k |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,51 [0,5] |  |
|  |  |  | Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse in schriftlicher und zeichnerischer Form mit Erläuterung der betrachteten Varianten, der Entscheidungsmatrix und der Gründe für die Auswahl der Vorzugsvariante. |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 2 | 10,01 [20,0] | 20,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 3: Entwurfsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen. | 14,0 |  |
|  |  |  | Stufenweises Ausarbeiten der ausgewählten Lösung in zeichnerischer Form unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen Koordination der Fachplanungen in Abstimmung mit dem AG; die Ergebnisse aus den Fachplanungen sind nachvollziehbar in den Bauwerksentwurf einzuarbeiten. Herstellen und Ausarbeiten des Bauwerksentwurfs Festlegen der notwendigen Sicherungs- bzw. Umlegungsmaßnahmen für vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen in Abstimmung mit den Leitungsträgern |  |  |
|  | b |  | Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 2,0 |  |
|  |  |  | Mit Gliederung entsprechend den „Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksentwürfen – RAB-ING“ |  |  |
|  | c |  | fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern | 1,5 |  |
|  |  |  | Stufenweises Ausarbeiten der ausgewählten Lösung in rechnerischer Form unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen die sich aus geometrischen, planerischen und technischen Vorgaben ergeben. Hierzu gehören z. B. Berechnungen zur Brückenentwässerung, hydraulischen Entwässerung, Lichtraumbemessung. |  |  |
|  | d |  | Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung | 1,0 |  |
|  | e |  | Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu 3 Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen | 1,0 |  |
|  |  |  | Termin vorbereiten (Vorschlag zum Besprechungsablauf; Erläuterung des Entwurfs), Protokollführung, Termin nachbereiten Einarbeiten der Ergebnisse der vorgebrachten Anregungen und Hinweise in den Bauwerksentwurf |  |  |
|  | f |  | Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten | 0,5 |  |
|  |  |  | Erläutern des Entwurfs und Verhandeln mit Behörden u. a. an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit Erläutern des Entwurfs vor politischen Gremien und Bürgerversammlungen |  |  |
|  | g |  | Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung | 3,0 |  |
|  |  |  | Kostenberechnung einschließlich Mengenermittlung nach Hauptpositionen: Ermitteln der wesentlichen Mengen (z. B. Schalung, Beton, Beschichtungsfläche für den Korrosionsschutz) Berechnen der Kosten - Erkunden von Einheitspreisen in Abstimmung mit dem Auftraggeber - Aufstellen der Kostenberechnung. Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung aus Leistungsphase 2 |  |  |
|  | h |  | Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit | 1,0 |  |
|  |  |  | Erstellen eines Bauphasenplanes mit Angaben der wesentlichen Bauphasen und der dazugehörigen Verkehrsführung im Grundriss und im Querschnitt mit schriftlicher Erläuterung der wesentlichen Bauphasen unter Angabe der wesentlichem Herstellungsschritte. Die Verkehrsführung ist im Ist-Zustand, während der Bauphasen und im Endzustand mit Vermaßung der Fahrspuren darzustellen. |  |  |
|  | i |  | Bauzeiten- und Kostenplan | 0,5 |  |
|  |  |  | Überschlägiges Ermitteln der Bauzeit und Erstellen eines Bauzeitenplans. Der Bauablauf ist unter Berücksichtigung natur- und umweltschutzfachlicher sowie anderer Erfordernisse, der Bauphasen mit kritischen Herstellungsschritten und sonstigen Ereignissen (z. B. Sperrzeiten, Hochwasser) festzulegen. Ermittlung des überschläglichen, jährlichen Mittelbedarfes Ermittlung der Verteilung der Gesamtkosten auf die beteiligten Kostenträger gemäß gesetzlicher Regelungen oder sonstigen Vereinbarungen mit Dritten |  |  |
|  | j |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,5 |  |
|  |  |  | Zusammenstellen des endgültigen Bauwerksentwurfes mit Ergänzung der zusätzlich erarbeiteten Entwurfsunterlagen |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 3 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 1,5 |  |
|  |  |  | Aufbereiten der Entwurfsunterlagen für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren in Hinblick auf z. B. Wasserrechtliche Belange Denkmalschutz Immissionsschutz Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses gemäß Planfeststellungsrichtlinie |  |  |
|  | b |  | Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0,5 |  |
|  |  |  | Aufstellen eines eigenständigen Grunderwerbsplanes; Darstellen der zu erwerbenden, vorübergehend in Anspruch zu nehmenden und dauernd beschränkten Flächen im Lageplan des Bauwerksentwurfes Aufstellen des Grunderwerbsverzeichnisses gemäß Planfeststellungsrichtlinie |  |  |
|  | c |  | Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 0,5 |  |
|  |  |  | Zusammenstellen aller Unterlagen für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich der vom Auftraggeber benannten Sonderpläne (z. B. Umwelt- und Naturschutz) Überarbeiten der Unterlagen bei Auflagen/erforderlichen Änderungen im Genehmigungsverfahren |  |  |
|  | d |  | Abstimmen mit Behörden | 0,5 |  |
|  |  |  | Verhandeln mit Behörden und Einholung der Genehmigung (z. B. wasserrechtliche Genehmigung) |  |  |
|  | e |  | Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu 4 Erläuterungs-, Erörterungsterminen | 1,0 |  |
|  |  |  | Teilnahme an Bürgersprechstunden und Erörterungsterminen Protokollführung; Vor- und Nachbereitung der Termine |  |  |
|  | f |  | Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu 10 Kategorien | 1,0 |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 4 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 5: Ausführungsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung | 4,0 |  |
|  |  |  | Erstellung der Ausführungszeichnungen, die gemäß ZTV-ING stets zu liefern sind: Baustelleneinrichtung, Bauzeiteneinteilung, Absteck- und Höhenmaß, Bauwerksübersicht. Erstellung der objektbezogenen Ausführungsunterlagen gemäß ZTV-ING unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und den Anforderungen anderer fachlich Beteiligten (z. B. Wasserhaltung, Baugrubenverbau, Traggerüste, Betoniervorgänge). Hierzu gehört auch das Zusammenstellen, Auswerten und Berücksichtigen der umweltrelevanten Vorgaben, die sich aus dem allgemeinen Umweltrecht ergeben. Zu den auszuwertenden Unterlagen gehören neben dem Planfeststellungsbeschluss mit seinen Anlagen die Vereinbarungen mit Dritten. Ermitteln des Leistungsumfangs und Festlegen ergänzender Fachleistungen |  |  |
|  | b |  | Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben | 8,0 |  |
|  |  |  | Ausarbeiten der Ausführungsunterlagen als Ergänzung der Pläne für das Leistungsbild Tragwerksplanung, Leistungsphase 5 (z. B. für Brückenausstattung, Lager, Fahrbahnübergänge, Bauablaufplan einschließlich Verkehrsführungsplanung) unter Beachtung der ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2. und anderer Leistungsbilder |  |  |
|  | c |  | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung | 2,0 |  |
|  |  |  | Abstimmen vorgenannter Unterlagen mit dem Auftraggeber und anderen an der Planung fachlich Beteiligten (z. B. Ver- und Entsorgungsunternehmen) |  |  |
|  | d |  | Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung | 1,0 |  |
|  |  |  | Fortschreiben der Ausführungsunterlagen auch bei Änderungen anderer Leistungsbilder wie z. B. Tragwerksplanung (z. B. für Brückenausstattung, Lager, Fahrbahnübergänge, Fugenbänder, Bauablaufplan einschließlich Verkehrsführungskonzept) oder Technische Ausrüstung während der Bauausführung |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 5 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe |  |  |
|  | a |  | Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 5,0 |  |
|  |  |  | Genaue Mengenermittlung für die auszuschreibende Bauleistung einschließlich Massenbilanz und Zuordnung entsprechend der Gliederung des Leistungsverzeichnisses (LV) sowie nach Einzelpositionen gemäß STLK (Standardleistungskatalog) bzw. des RLK (Regionalleistungskatalog der Straßenbauverwaltung des betreffenden Landes) als Grundlage für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung. |  |  |
|  | b |  | Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen | 3,0 |  |
|  |  |  | Aufstellen der Vergabeunterlagen auf der Grundlage der Ergebnisse der vorausgehenden Leistungsphasen sowie unter Berücksichtigung der Auflagen aus einem Genehmigungsverfahren und Vereinbarungen mit Dritten Erstellen des Vergabevermerkes Aufstellen der Leistungsbeschreibung mit Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis Die für die Ausschreibung erforderlichen Vordrucke sind zu ergänzen und sämtliche Vergabeunterlagen nach HVA B-StB zusammenzustellen. |  |  |
|  | c |  | Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten | 1,0 |  |
|  |  |  | Für die hier zu erstellenden Vergabeunterlagen werden noch folgende Bautätigkeiten durch den AG beauftragt bzw. die Beauftragung vorbereitet (z. B. Verkehrsanlage 1, Verkehrsanlage 2, Verpressarbeiten, Rodungsarbeiten): |  |  |
|  |  |  | Diese Bautätigkeiten sind mit den zu beschreibenden Leistungen abzugleichen. Auswirkungen auf den Bauablauf sind zu erfassen und zu optimieren. Änderungsmöglichkeiten in den anderen Bauausschreibungen sind dem AG aufzuzeigen (z. B. zum Vermeiden von Mehrfachbeauftragungen). Aufnahme der Ergebnisse aus Abstimmung und Koordination der anderen Leistungsbeschreibungen in die zu erstellende Leistungsbeschreibung. |  |  |
|  | d |  | Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen | 1,0 |  |
|  |  |  | Festlegen der grundsätzlichen Gliederung der Vergabeunterlagen in Abschnitte (Lose) und der wesentlichen Ausführungsphasen |  |  |
|  | e |  | Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse | 2,0 |  |
|  |  |  | Bepreisen des erstellten Leistungsverzeichnisses anhand ortsüblicher Preise |  |  |
|  | f |  | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | 0,5 |  |
|  |  |  | In der Kostenkontrolle festgestellte Abweichungen sind zu dokumentieren und zu begründen. Die Kostenfortschreibung ist zu aktualisieren. |  |  |
|  | g |  | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen | 0,5 |  |
|  |  |  | Aufstellen der übrigen Unterlagen für die Vergabe von Bauleistungen Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen für alle Leistungsbereiche. Dies umfasst die Erstellung eines kopier- und versandfertigen Vergabeunterlagen-Exemplars. Beschreiben der Länderanforderungen für die digitale Vergabe. |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 6 | 13,0 |  |
|  |  |  | Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe |  |  |
|  | a |  | Einholen von Angeboten | 0,5 |  |
|  |  |  | Aufstellen der Bekanntmachung der Bauleistung |  |  |
|  | b |  | Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels | 0,5 |  |
|  |  |  | Erarbeiten eines Prüfungs- und Wertungsvorschlages der Angebote Fortschreibung des Vergabevermerkes. |  |  |
|  | c |  | Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken | 0,5 |  |
|  |  |  | Einholen von Stellungnahmen zu Nebenangeboten oder sonstigen fachspezifischen Leistungsinhalten der Angebote (z. B. Wertung von technischer Ausrüstung im Tunnelbau) |  |  |
|  | d |  | Führen von Bietergesprächen | 0,5 |  |
|  |  |  | Vorbereiten von Aufklärungsgesprächen inklusive Erstellen der erforderlichen Schriftstücke Protokollieren des Aufklärungsgespräches, Vor- und Nachbereitung des Gesprächs |  |  |
|  | e |  | Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens | 0,5 |  |
|  |  |  | Fertigstellung des Vergabevermerkes |  |  |
|  | f |  | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen | 0,5 |  |
|  |  |  | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche |  |  |
|  | g |  | Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung | 0,5 |  |
|  |  |  | Abweichungen der Kostenkontrolle (Kosten gemäß PreisspiegelLph 6 e) sind zu dokumentieren und zu begründen. Die Kostenfortschreibung ist zu aktualisieren. |  |  |
|  | h |  | Mitwirken bei der Auftragserteilung | 0,5 |  |
|  |  |  | Vorbereiten der Unterlagen für die Zuschlagserteilung sowie die Erstellung aller erforderlichen Schriftstücke zum Abschließen des Verfahrens |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 7 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 8: Bauoberleitung |  |  |
|  | a |  | Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe | 4,0 |  |
|  |  |  | Einweisung der örtlichen Bauüberwachung in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung Vorbereitung, Leitung und Protokollierung der Grundsatzbesprechung gemäß ZTV-ING Teil 1.2 Koordinierung aller am Projekt zu Beteiligender (Schnittstellenkoordination) auch unter Berücksichtigung umweltfachlicher Aspekte Formale Prüfung der Bauausführungsunterlagen des Auftragnehmers auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Projekt, sowie auf Einhaltung von Auflagen (z. B. umweltfachliche und verkehrliche Aspekte, Verbringungskonzepte, Arbeitsanweisungen, Havariepläne) Mitwirken bei der Freigabe der Bauausführungspläne |  |  |
|  | b |  | Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) | 1,0 |  |
|  |  |  | Aufstellen, Fortschreibung der Terminpläne des Auftraggebers. Darin sind Aktivitäten aller am Projekt Beteiligten einzuarbeiten. Dazu zählt z. B. Prüfingenieur, Kontrollvermessung, geotechnische Begleitung, Bauwerksprüfung Zeitliche Verfolgung der Nachtragsbearbeitung. |  |  |
|  | c |  | Veranlassen und Mitwirken beim Inverzugsetzen der ausführenden Unternehmen | 1,0 |  |
|  |  |  | Veranlassen und Mitwirken beim Inverzugsetzen der ausführenden Unternehmen einschließlich Entwurf des Verzugsschreibens. |  |  |
|  | d |  | Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme | 1,0 |  |
|  |  |  | Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme einschließlich der Dokumentation der Ursachen von Kostenänderungen |  |  |
|  | e |  | Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme | 1,0 |  |
|  |  |  | Zustandsfeststellung und Durchführung aller vorbereitenden Maßnahmen für die bauvertragliche Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter. Feststellen und Dokumentieren von Mängeln unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung Beurteilung der Abnahmevoraussetzungen Vorbereitung und Fertigung der Abnahmeniederschrift. Die Unterzeichnung erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  |
|  | f |  | Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage | 2,0 |  |
|  |  |  | Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage in Abstimmung mit anderen an der Ausführung fachlich Beteiligten (z. B. Technische Ausrüstung im Tunnelbau) |  |  |
|  | g |  | Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran | 1,0 |  |
|  |  |  | Vorbereitung und Teilnahme an behördlichen Abnahmen (z. B. Verkehrsbehörde, Feuerwehr) einschließlich Fertigung der Niederschrift |  |  |
|  | h |  | Übergabe des Objekts | 1,0 |  |
|  |  |  | Mitwirkung bei der Übergabe des Objektes durch den AG an den/die Baulastträger einschließlich Zusammenstellung und Übergabe der erforderlichen Unterlagen gemäß HAV B-StB Teil 3, Abschnitt 3.7 „Rechnungen und Zahlungen“ |  |  |
|  | i |  | Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche | 1,0 |  |
|  |  |  | Aufstellung und Bearbeitung von Daten für die Fristenverfolgung (z. B. Fristenblatt) |  |  |
|  | j |  | Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften | 2,0 |  |
|  |  |  | Zusammenstellen und Übergabe von Unterlagen für die Rechnungslegung für das Objekt. Hierzu gehören bei Ingenieurbauwerken u. a. die Bestandsunterlagen gemäß ZTV-ING, Unterlagen zur Baustoff- und Bauteilprüfung, Wartungsvorschriften, Bautagebuch und Bautagesberichte und sonstige objektspezifische Unterlagen. |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 8 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 9: Objektbetreuung |  |  |
|  | a |  | Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen | 0,3 |  |
|  |  |  | Fachliche Bewertung der festgestellten Mängel auf der Grundlage der Ergebnisse der Bauwerksprüfung nach DIN 1076 oder sonstiger Schadensfeststellungen während der Verjährungsfristen. Die maßgebenden Verjährungsfristen ergeben sich aus den Verträgen. |  |  |
|  | b |  | Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen | 0,5 |  |
|  |  |  | Begehen des Objektes mit den ausführenden Unternehmen zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für die Gewährleistung |  |  |
|  | c |  | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen | 0,2 |  |
|  |  |  | Bewertung, ob die Sicherheitsleistungen (z. B. Vertragserfüllungs- und Mängelansprüchebürgschaft) zurückgegeben werden können oder erneute Sicherheitsleistungen mit reduzierter Höhe zu verlangen ist. |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 9 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Summe Leistungsphasen |  | 100,0 |

# C. Beschreibung der Besonderen Leistungen

| Titel | Leistungstext |  | M e n g e |  | Einheit |  | EP in € |  | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zu Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Auswahl und Besichtigung ähnlicher Objekte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 2: Vorplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Erstellen von Leitungsbestandsplänen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Vertiefte Untersuchungen zum Nachweis von Nachhaltigkeitsaspekten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03 | Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.04 | Wirtschaftlichkeitsprüfung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.05 | Beschaffen von Auszügen aus Grundbuch, Kataster und anderen amtlichen Unterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.06 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 3: Entwurfsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.02 | Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.03 | Nachweis der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses der Notwendigkeit der Maßnahme (zum Beispiel Gebiets- und Artenschutz gemäß Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S.7)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.04 | Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.05 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 4.02 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 5: Ausführungsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.02 | Koordination des Gesamtobjektes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.03 | Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.04 | Planen von Anlagen der Verfahrens- und Prozesstechnik für Ingenieurbauwerke gemäß § 41 Nummer 1 bis 3 und 5, die dem Auftragnehmer übertragen werden, der auch die Grundleistungen für die jeweiligen Ingenieurbauwerke erbringt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.05 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | Detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.02 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 | Prüfen und Werten von Nebenangeboten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.02 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 8: Bauoberleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 | Kostenkontrolle |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | Kontrolle der Kosten während der Baudurchführung: Verfolgung der Kostenentwicklung der einzelnen Verträge und der einzelnen Baulose sowie deren Auswirkung auf die Kosten der Gesamtmaßnahme. Dabei ist abzuschätzen, wie sich Kostenänderungen in Einzelbereichen auf die Gesamtmaßnahme auswirken (Kostenprognose). Die Ursache der Kostenänderung der einzelnen Verträge und der einzelnen Baulose sind zu ergründen und auf ihre Auswirkungen auf andere Verträge und Baulose zu überprüfen. Der Auftraggeber ist laufend zu unterrichten. Kontinuierliches und umfassendes Nachvollziehen und Dokumentieren der Kostenent-wicklung durch mindestens monatliche Soll-Ist-Vergleiche zwischen Kostenanschlag, den Auftragssummen (inkl. etwaiger Nachträge) und den Abschlags- sowie Schlusszahlun-gen; Nachvollziehbare, schriftliche Erläuterung und Begründung aller Veränderungen gegen-über dem Kostenanschlag; Bei Erkennen von Überschreitung des Kostenanschlag schriftliche Empfehlung von Maß-nahmen - ggf. mit Alternativen - zur Kosteneinhaltung. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.04 | Erstellen von Bestandsplänen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | Prüfung und Bestätigung der vom AN Bau zu erstellenden Bestandspläne Erstellung der Bauakte und Übergabe an den AG. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.05 | Örtliche Bauüberwachung |  | 1 |  | v.H. |  |  |  |  |
|  | Plausibilitätsprüfung der Absteckung Baugelände örtlich kennzeichnen, Kontrolle hinsichtlich Lage und Höhe der baulichen Anlagen durchführen und protokollieren. Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung genehmigten Unterlagen, dem Bauvertrag sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften Mitwirken beim Einweisen des AN in die Baumaßnahme. Anfordern der bei Zustandekommen des Vertrages mit den ausführenden Unternehmen zur Verfügung zu stellenden Unterlagen und Nachweise (z.B. Termin plan, technische Unterlagen, Auftragskalkulation u. a.) einschließlich Prüfung und Übergabe an den AG. Die BÜ hat darauf zu achten, dass ausschließlich solche Ausführungsunterlagen von den ausführenden Firmen verwendet werden, die mit Zustimmungsvermerken (z.B. Stempel "Zur Bauausführung freigegeben") des Erstellers der Unterlagen und der anderen an der Planung fachlich Beteiligten versehen sind. Abweichungen von der mit den ausführenden Firmen vereinbarten Bauausführung (z.B. Bauweisen, Qualitäten, Kosten, Termine) bedürfen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung des AG. Sofern bei etwaigen Änderungen der Bauausführung - gleich aus welchem An- lass - der "Stand der Technik" oder der "Stand von Wissenschaft und Technik" verwirklicht werden soll, bedarf dieses der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung des AG nach vorheriger hinreichender Beratung durch den AN, die Förderrichtlinien sind dabei zu beachten (Förderunschädlichkeit). Prüfung der Terminpläne des AN auf Übereinstimmung mit dem bauvertraglich vereinbarten Fristen und Einarbeitung der von den ausführenden Firmen vorgelegten Einzelablaufplänen und vom AG genehmigten Fristen mit Angaben über den Beginn, bedeutsame Zwischentermine und Fertigstellungstermine für alle Baumaßnahmen / Gesamtbaumaßnahme in einen Terminplan. Überwachung der Terminpläne durch kontinuierliche Soll-Ist-Vergleiche. Abweichungen vom Terminplan sind dem AG unverzüglich und schriftlich mitzuteilen. Bei Verzögerungen sind die Ursachen darzulegen und in Verbindung mit § 5 Nr. 3 VOB/B Vorschläge zur Gegensteuerung zu unterbreiten. Leitung von Bauberatungen und Koordinationsbesprechungen mit den ausführenden Unternehmen unter Hinzuziehung der anderen fachlich Beteiligten und Ergebnisprotokollierung. Der Posteingang erfolgt beim AG. Die BÜ nimmt Stellung zu baustellenspezifischen Anfragen, Bedenken- und Behinderungsanzeigen usw. Unverzügliche Einleitung des schriftlichen Verfahrens bei jeder Vertragsverletzung durch ausführende Unternehmen mit ebenfalls unverzüglicher Information des AG und Abstimmung mit ihm über das weitere Vorgehen für den Fall, dass auf die Rügen nicht oder unzureichend reagiert wird. Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen und Kontrollvermessungen, Auswerten der Ergebnisse. Rechtzeitige Veranlassung und Durchführung von Bemusterungen aller Art vor dem Einbau und Dokumentation der Ergebnisse. - Dokumentation der Baumaßnahme Arbeitstägliche Führung des Bautagebuches nach HVA B-StB mit mindestens folgenden Angaben und Übergabe am folgenden Arbeitstag an den AG: Wetterangaben einschließlich Temperaturen, Niederschlag usw., auf der Baustelle anwesende, ausführende Unternehmen einschließlich Personalanzahl, Art und Anzahl des eingesetzten Großgerätes (z.B. Erdbaugeräte, Kräne, Rammen), Art und Umfang der ausgeführten wesentlichen Bauleistungen, behördliche o. ä. Abnahmen, technische Abnahmen, besondere Vorkommnisse. - Folgende Angaben können im Bautagebuch, jedoch auch separat protokolliert werden: Planliste / Index-Liste mit genauer Bezeichnung der den ausführenden Firmen übergebenen Ausführungsunterlagen mit Übergabedatum präzise Fixierung etwaiger Ausführungsanordnungen - als Ergänzung der Aus-führungsunterlagen - gegenüber den ausführenden Firmen. - Zur Dokumentation des täglichen Baugeschehens werden durch den AN angefertigt und dem AG monatlich oder auf Aufforderung übergeben: Fotodokumentation der gesamten Baustelle über die gesamte Bauzeit, aller relevanter Arbeitsschritte, insbesondere bei Abnahmen (Planum, Bewehrung usw.), mit fallweiser zusätzlicher Fotodokumentation bei besonderen Vorkommnissen. Übergabe digital und farbigem Ausdruck. - - Monatlicher Bautenstandsbericht mit prozentualer und geldwerter Bewertung der von den ausführenden Unternehmen erbrachten Leistungen. - Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen - Die Leistungen für Verkehrsanlagen sind grundsätzlich nach Ist-Daten abzurechnen; - Etwaige Aufmaßblätter sind mit Datum zu versehen und sowohl vom der BÜ als auch vom ausführenden Unternehmen zu unterschreiben und in einer Ausferti- gung unverzüglich dem AG zu übergeben; Stundenlohn- bzw. Regieberichte o. ä. Leistungsnachweise der bauausführen den Firmen sind arbeitstäglich zu prüfen und nur hinsichtlich der ausgeführten Leistung mit dem ausdrücklichen, schriftlichen Hinweis zu bestätigen, dass die Inhaltsbestätigung weder dem Grunde noch der Höhe nach, einen Vergütungsanspruch der jeweiligen ausführenden Firma begründet, Stundenlohn- bzw. Regieberichte o.ä. sind inhaltlich zu prüfen und von der BÜ nur dann durch Unterzeichnung zu bestätigen und dem AG am folgenden Arbeitstag zu übergeben, wenn darin mindestens folgende zweifelsfreie Angaben enthalten sind: Datum der erbrachten Leistung, Art der erbrachten Leistung, nachvollziehbare Angabe des Ortes der erbrachten Leistung, namentliche Benennung des für die Leistung tätig gewesenen Personals mit fachlicher Qualifikation gem. Vertrag (ersatzweise gem. tarifvertraglicher Bezeichnung) und Dauer der Tätigkeit, zweifelsfreie Menge und Bezeichnung der verwendeten/eingebauten Bauhilfs- und Baustoffe, zweifelsfreie Einsatzdauer und Bezeichnung des eingesetzten Gerätes, Datum der Aufstellung und der jeweiligen Unterzeichnung des Berichtes; - Prüfung von Aufmaßen / Leistungsnachweisen / Stundenzetteln von Dritten im Zusammenhang mit der Baumaßnahme (z.B. Kontrollprüfungen, Vermessung). - Rechnungsprüfung Rechnungen der ausführenden Unternehmen sind in den VOB-Fristen fachtechnisch und rechnerisch zu prüfen und mit folgender Bescheinigung zu versehen: "In allen Teilen geprüft und mit den aus den Abrechnungsunterlagen und der Rechnung ersichtlichen Änderungen für richtig befunden"; Die BÜ hat darauf zu achten, dass die ausführenden Unternehmen ihre Leistungen prüfbar abrechnen, Abschlags- und Schlussrechnungen übersichtlich nach der Reihenfolge der Positionen des Leistungsverzeichnisses aufstellen, die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtlichen Aufmaße und sonstigen Belege voll ständig übergeben; Zu jeder Rechnung ist durch die BÜ ein Soll-Ist-Vergleich vorzulegen. Mengenüberschreitungen ab 110% sind hervorzuheben und die Ursachen zu benennen; Durch den AN ist sicherzustellen, dass die Aufmaß- und Rechnungsprüfung mit einem Abrechnungsprogramm erfolgt. Das verwendete Programm muss den in der „Sammlung der Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrensbeschreibungen (REB VB 23.003) entsprechen. Dem Auftraggeber sind die Abrechnungsdaten für die Abschlags- und Schlussrechnungen baubegleitend zusätzlich im Datenformat DA11 zur Verfügung zu stellen. Nachtragsunterlagen sind in die elektronischen Unterlagen einzupflegen. - Eine VOB-Ausgleichrechnung gemäß §2 (3) VOB/B über Mehr- und Mindermengen ist dem AG nach Aufforderung vorzulegen. - Nachtragsprüfung - Nachtragsvereinbarungen trifft ausschließlich der AG. Über Nachtragsforderungen und Mehrkostenanzeigen, die bei der BÜ eingehen, ist der AG unverzüglich und schriftlich zu unterrichten. - Die BÜ hat die von den ausführenden Unternehmern vorgelegten Nachtragsangebote nach Maßgabe der Regelungen des § 2 Nr. 3, 5, 6 und 8 VOB/B zu prüfen. Die BÜ hat zu begründen, warum Nachträge notwendig werden. Sie hat zu bestätigen, dass diese Leistungen weder im Vertrag erfasst noch Nebenleistungen gemäß VOB/B sind. - Nachtragsangebote des AN Bau sind umgehend nach Erhalt auf Prüffähigkeit und auf Vollständigkeit der begründenden Unterlagen zu kontrollieren. Bei fehlenden Unterlagen ist der AN unverzüglich mit Fristsetzung (max. 6 Werktage) zum Nachreichen aufzufordern. Die Einholung weiterer notwendiger Unterlagen für die Prüfung (Materialnachweise, Einsicht in Urkalkulation usw.) ist durch die BÜ zu veranlassen. - Nachträge sind positionsgenau dem Grunde und der Höhe nach zu prüfen. Dem AG ist spätestens 8 Werktage nach Vorlage der Nachträge ein schriftlicher Prüfbericht vorzulegen. Förderrichtlinien/Zuwendungsbescheid sind dabei zu beachten (Förderunschädlichkeit). Die BÜ führt die Nachtragsverhandlungen durch und protokolliert diese. - Zusammenstellen von Unterlagen und Erarbeitung von Stellungnahmen für Rechnungsprüfungsamt und Rechtsamt im Zusammenhang mit Nachtragsforderungen des AN Bau. - Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage - Unterstützung des AG und der anderen bei der Abnahme fachlich Beteiligten im Hinblick auf Offenlegung von Fertigungsabläufen während der Bauausführung, - Beratung des AG im Hinblick auf die Geltendmachung vertraglicher Ansprüche (z.B. Vertragsstrafe, angemessene Frist für die Mängelbeseitigung bzw. Ausführung der Restleistungen, vereinbarte Bestandsunterlagen); - Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen - Die BÜ hat die Abnahmetermine rechtzeitig mit dem AG und an der Abnahme Beteiligten abzustimmen. Die Abnahmen sind in Niederschriften zu dokumentieren. Sachgerechte Vorbereitung der Abnahmen, Unterstützung des AG bei der Abnahme in technischer Hinsicht, Beratung des AG im Hinblick auf die Geltendmachung vertraglicher Ansprüche (z.B. Vertragsstrafe, angemessene Frist für die Mängelbeseitigung bzw. Ausführung der Restleistungen, vereinbarte Bestandsunterlagen), Protokollführung der getroffenen Feststellungen (Mängel, Restleistungen, Termine, Vertragsstrafe u.a.); - Mitwirken bei behördlichen Abnahmen - Rechtzeitiges Beantragen der nach dem öffentlichen Baurecht erforderlichen Ab nahmen und Zustimmungen einschließlich Teilnahme an den Abnahmen und ggf. Erläutern der mit der Genehmigung und deren Auflagen und Bedingungen in Verbindung stehenden Sachverhalte oder aufgetretenen Probleme, - Mitwirkung an Anforderung, Zusammenstellung und Übergabe der für die Abnahme einzureichenden/vorzulegenden Objektunterlagen; - Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel - Überwachen der bei der Abnahme festgestellten Mängel und Restarbeiten und schriftliche Fertigstellungsbestätigung an den AG, Überwachung der Arbeiten, die im Rahmen etwaiger Ersatzvornahmen ausgeführt wurden, es obliegt der BÜ, den AG schriftlich auf etwa erforderlich werdende Maßnahmen bei Verzug der ausführenden Firmen hinzuweisen;. |  |  |
| 8.08 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 9: Objektbetreuung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01 | Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 9.02 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe Besondere Leistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hinweis: Bewertung mit max. 10 % gemäß § 43 Absatz 2 HOAI bei Objekten nach § 41 Nummern 6 und 7 HOAI, die eine Tragwerksplanung erfordern.

Hinweis: Bewertung mit max. 10 % gemäß § 43 Absatz 2 HOAI bei Objekten nach § 41 Nummern 6 und 7 HOAI, die eine Tragwerksplanung erfordern.