Leistungen und Bewertung

für

Objektplanung Verkehrsanlagen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Beschreibung der Planungsaufgabe		2

    - Allgemeines		2

    - Beschreibung des Verkehrsanlage		2

    - Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers		2

    - Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente		2

Beschreibung der Grundleistungen		3

  - Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung		3

  - Leistungsphase 2: Vorplanung		4

  - Leistungsphase 3: Entwurfsplanung		6

  - Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung		9

  - Leistungsphase 5: Ausführungsplanung		10

  - Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe		11

  - Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe		12

  - Leistungsphase 8: Bauoberleitung		13

  - Leistungsphase 9: Objektbetreuung		14

Beschreibung der Besonderen Leistungen		15

  - Zu Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung		15

  - Zu Leistungsphase 2: Vorplanung		15

  - Zu Leistungsphase 3: Entwurfsplanung		16

  - Zu Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung		17

  - Zu Leistungsphase 5: Ausführungsplanung		17

  - Zu Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe		17

  - Zu Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe		18

  - Zu Leistungsphase 8: Bauoberleitung		18

  - Zu Leistungsphase 9: Objektbetreuung		20

# A. Beschreibung der Planungsaufgabe

Allgemeines

Der Nordraum von Leipzig weist eine anhaltende und dynamische wirtschaftliche Entwicklung auf. Insbesondere im Gebiet zwischen der A 14 im Norden und der B 6 im Süden sowie den unmittelbar angrenzenden Bereichen gibt es mehrere konkrete Entwicklungen, die im Ergebnis die zukünftig erwartenden Verkehrsmengen auf den bestehenden Infrastrukturen nicht mehr leistungsfähig aufnehmen und abwickeln können.

Bei der Planung ist vorgesehen, den Straßenquerschnitt auf ein erforderliches Maß auszubauen. Es ist der 4-streifgige Ausbau in Varianten unter Berücksichtigung der vorhandenen Bestandfahrbahnen und der Gebietseingriffe zu untersuchen und ergänzend eine durchgehende Radverkehrsanlage vorzusehen. Bei der Straßenraumaufteilung ist zu untersuchen, ob. bzw. wie die vorhandene Allee erhalten werden kann. Ebenso sind für die Straßenraumbegrünung, die Beschattung der Fahrbahn, den Windschutz entlang der Radverkehrsanlage sowie für die Regenwasserbewirtschaftung die entsprechenden Flächen bei der Dimensionierung und Aufteilung des Straßenraums zu untersuchen.

Für den insgesamt ca. 2 km langen Abschnitt der Radefelder Allee S 8 einschließlich des Kreisverkehres ist als erster Schritt eine Voruntersuchung zu erstellen. Der Kreisverkehr ist derzeit als kleiner Kreisverkehr mit vier regulären Zufahrten und einer Rettungszufahrt für den Flughafen Leipzig/ Halle ausgebildet. Der Knoten B 6 / S 8 ist im Bestand signalisiert. Im Streckenverlauf der Radefelder Allee gibt es weitere Knotenpunkte. Alle Knotenpunkte sind im Zuge der Planung mit Ihren Knotenarmen zu untersuchen und ein entsprechender Ausbau zu prüfen.

Beschreibung der Verkehrsanlage

Die Beschreibung der Verkehrsanlage ist der Projektbeschreibung zu entnehmen.

Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers

Randbedingungen, Zwangspunkte sowie Leistungen des Auftraggebers sind der Projektbeschreibung zu entnehmen.

Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente

  - Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in digitaler Form (Planunterlagen im dwg bzw. dxf - Format sowie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xlsx-Format; Präsentationen als PowerPoint-Datei im pptx-Format) und digitale Achsen (Datenart 40/21)

  - zusätzlich in analoger Form als kopierfähiger Farbausdruck (1-fache Ausfertigung für die Leistungsphasen 2 bis 4, sowie in 3-facher Ausfertigung für die Leistungsphase 5) zuübergeben. Zusätzliche Vervielfältigungen werden auf Basis des Preisblattes Mehrfertigungen (vom XX) gesondert berechnet.

  - Zu berücksichtigende Maßstäbe:  Lagepläne  1:250; Regelquerschnitt 1:50, Detailpläne 1:20, Verkehrskonzept 1:500, Markierungs- und Beschilderungsplan  1:250, Koordinierter Leitungsplan 1:250

  - „Das Leistungsverzeichnis als GAEB Schnittstelle ist nur noch in der Version GAEB DA 2000 GAEB DA 2000 XML und neuer sowie im Datenformat der Datenaustauschphase 82 (Dateienende .X82) zu übergeben. Es sind die „Regelungen für den Datenaustausch Leistungsverzeichnis“, aufgestellt vom Gemeinsamen Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB), einzuhalten. Format  *.pdf  in gesicherter Version[i]  (Standard) andere Formate (Ausnahme):

  - Digitale Bestands- und Objektdaten sind im OKSTRA-, IFC- bzw. SHAPE-Format zu übergeben.

  - Der Auftragnehmer hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu übernehmen.

  - Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als „Verfasser" zu unterzeichnen.

# B. Beschreibung der Grundleistungen

[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung]

|  | Grund-leistung | HOAI – Text gemäß Leistungsbild mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) |  | Bewertung [%] | Eintrag Bewertung [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung |  |  |  |
|  | a |  | Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers. | 0,2 |  |
|  |  |  | unter Berücksichtigung der „Beschreibung der Planungsaufgaben und Planungsziele“ |  |  |
|  | b |  | Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf. | 0,5 |  |
|  |  |  | Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten. Hierzu gehören insbesondere auch örtliche Planungen wie z. B.: Bauleitplanung Verkehrsentwicklungsplanung Regional- und Landschaftsplanung Lärmaktionspläne Luftreinhaltepläne wasserwirtschaftliche Fachplanungen Planungen Dritter Aufzeigen des Leistungsumfanges und der erforderlichen Vorarbeiten |  |  |
|  | c |  | Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter. | 0,3 |  |
|  |  |  | Ermitteln des Umfanges der erforderlichen Fachbeiträge (z. B. Vermessungsleistungen, Immissionsschutz, städtebaulicher Beitrag, denkmalpflegerischer Beitrag, verkehrsplanerische Leistungen, Baugrunduntersuchung etc.) |  |  |
|  | d |  | Ortsbesichtigung | 0,5 |  |
|  |  |  | Durchführen von Ortsbesichtigungen zum Abschätzen der erforderlichen Leistung. Über die Auswertung der beschafften Unterlagen hinaus, sind alle dort nicht erfassten, für die Bearbeitung des Projektes bedeutsamen Gegebenheiten in der Örtlichkeit zu erkunden. |  |  |
|  | e |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,5 |  |
|  |  |  | Beschreibung des Ist-Zustandes Beschreibung des Planungszieles in Abstimmung auf die weitere Bearbeitung Aufzeigen aller Sachverhalte, die die Maßnahme/das Objekt beeinflussen Erarbeiten eines Arbeits- und Terminplanes unter Berücksichtigung der Fachbeiträge |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 1 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 2: Vorplanung |  |  |
|  | a |  | Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten. | 0,5 |  |
|  |  |  | Beschaffen und Auswerten der zur Lösung der Aufgabenstellung notwendigen Unterlagen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber, sowie Durchführen ergänzender örtlicher Erkundungen (Abgleich mit der Örtlichkeit). Katasterdaten beschaffen, soweit nicht aus der vorlaufenden planungsbegleitenden Vermessung vorliegend Bauleitpläne Auswerten der Bestandspläne über - Verkehrsanlagen einschl. Ingenieurbauwerke - wassertechnische Anlagen - verkehrstechnische Anlagen - Ver- und Entsorgungsleitungen - Baumbestand - denkmalgeschützte Anlagen - städtebauliche Situation (in Ortslagen) Auswerten der Planungen Dritter, welche die Aufgabenstellung beeinflussen, über - Verkehrsanlagen einschl. Ingenieurbauwerke - wassertechnische Anlagen - verkehrstechnische Anlagen - Ver- und Entsorgungsleitungen - Bauleitplanungen - städtebauliche Vorhaben (in Ortslagen) Auswerten von vorliegenden Verkehrsdaten in Analyse und Prognose - Verkehrsmengen (Verkehrszusammensetzung, zeitliche Verteilung) - bekannte Störungen im Verkehrsablauf - Unfälle - Geschwindigkeiten - ÖPNV - Fußgänger- und Radfahreraufkommen, ruhender Verkehr |  |  |
|  | b |  | Analysieren der Grundlagen. | 0,5 |  |
|  |  |  | Durchführen von zur Lösung der Aufgabenstellung erforderlichen Erkundungen, z. B. Nutzung angrenzender Flächen (in Ortslagen: vorhandene Anliegernutzungen sowie Nutzung und Gestaltung des Straßenraumes), Ver- und Entsorgungsleitungen. Erfassen der örtlichen Gegebenheiten durch eine Bilddokumentation. Dokumentieren von Mängeln im funktionalen und gestalterischen Bereich; Mängelanalyse. |  |  |
|  | c |  | Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter | 1,0 |  |
|  |  |  | Konkretisieren der Planungsziele unter Berücksichtigung der Randbedingungen und der Fachbeiträge (z. B. UVS bzw. in Ortslagen: städtebaulicher Fachbeitrag). |  |  |
|  | d |  | Untersuchungen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit. | 1,0 |  |
|  |  |  | In Ortslagen sind weiterhin die städtebaulichen Randbedingungen zu beachten. |  |  |
|  | e |  | Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. | 8,0 |  |
|  |  |  | Untersuchen der Lösungen in Lage und Höhe. Ausarbeiten maßgebender Straßenquerschnitte. Voruntersuchen der Knotenpunkte im Maßstab 1 : 250 auf Durchführbarkeit, sowie Skizzieren verschiedener Lösungsmöglichkeiten und Erläutern der wesentlichen Vor- und Nachteile. Überschlägige Mengen- und Kostenermittlung der Varianten anhand von Erfahrungswerten. |  |  |
|  |  |  | Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage. |  |  |
|  |  |  | Leistungsnachweis des gewählten Querschnitts |  |  |
|  |  |  | Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten. Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen. |  |  |
|  |  |  | Ermitteln der Schallimmissionen an kritischen Stellen anhand der Nomogramme im Anhang der RLS oder eines stark vereinfachten Straßen- und Geländemodells. Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen. |  |  |
|  | f |  | Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen | 1,0 |  |
|  |  |  | Aufzeigen der wesentlichen fachspezifischen Sachverhalte, die die Aufgabenstellung beeinflussen mit Angabe der Konsequenzen für die Aufgabenstellung. Festlegung der Vorzugsvariante |  |  |
|  | g |  | Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung | 1,0 |  |
|  |  |  | Vorabstimmen und Erläutern der Vorzugsvariante auf der Grundlage des Planungskonzeptes mit Behörden (z. B. Kommunen, Wasserbehörden, Umweltämter) und fachlich Beteiligten (z. B:.SiGeKo, Geologie, UVS, Artenschutz) für die Vorzugsvariante |  |  |
|  | h |  | Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu 2 Terminen | 1,0 |  |
|  |  |  | Protokollieren der Besprechungstermine, Vor- und Nachbereitung der Termine inkl. Verschicken von Unterlagen und An- und Abfahrten |  |  |
|  | i |  | Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen | 2,0 |  |
|  |  |  | Erstellung eines groben Rahmenterminplanes für die Planung und Umsetzung der Vorzugsvariante unter Berücksichtigung der Fachbeiträge Einarbeiten der vorgebrachten Anregungen und Hinweise sowie des Ergebnisses des Sicherheitsaudits in das Planungskonzept in Abstimmung mit dem Auftraggeber |  |  |
|  | j |  | Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der Voruntersuchung (Vorplanung) zur Verwendung für ein Raumordnungsverfahren. | 1,0 |  |
|  | k |  | Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | 2,0 |  |
|  |  |  | Ermitteln der überschlägigen Mengen Schätzen der Kosten für jede Variante anhand von Erfahrungswerten in Abstimmung mit dem Auftraggeber und Vergleich mit den Kosten aus der Bedarfsplanung |  |  |
|  | l |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren | 1,0 |  |
|  |  |  | Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse in schriftlicher und zeichnerischer Form (Übersichtskarte, Übersichtslageplan, Übersichtshöhenplan, vereinfachter Regelquerschnitt) mit Erläuterung der endgültigen Vorzugsvariante. Es ist darzustellen, welche Varianten betrachtet wurden, aus welchem Grund sie untersucht wurden und welche Varianten aus welchem Grund wieder fallengelassen wurden. |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 2 | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 3: Entwurfsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen. | 10,0 |  |
|  |  |  | Stufenweises Ausarbeiten der Verkehrsanlage in zeichnerischer und rechnerischer Form unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen: Überarbeiten des Übersichtslageplanes Bearbeiten der Querschnitte der Verkehrsanlage (in Ortslagen: Bearbeiten der Querschnitte des gesamten Straßenraums) im Maßstab 1 : 50 Ausarbeiten des Lageplanes der Verkehrsanlage (in Ortslagen: Mit Darstellung des gesamten Straßenraumes) im Maßstab 1 : 250 einschl. aller Knotenpunkte und etwaiger Folgemaßnahmen Ausarbeiten der Höhenpläne im Maßstab 1 : für die Verkehrsanlage sowie für die kreuzenden und einmündenden Straßen. Ausarbeiten der Querprofile im Maßstab 1 : 50 unter Berücksichtigung von Zwangspunkten wie Zufahrten und Zugänge, vorhandene und geplante Ver- und Entsorgungsanlagen. Entwerfen der Straßenentwässerung; Bemessen und Eintragen in den Straßenentwurf. |  |  |
|  | b |  | Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 2,0 |  |
|  |  |  | mit Gliederung entsprechend den „Richtlinien für die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau – RE 2012“ |  |  |
|  | c |  | fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern | 1,0 |  |
|  |  |  | Nachweise der Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlage, insbesondere der Knotenpunkte nach HBS (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen) |  |  |
|  | d |  | Ermitteln der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung | 0,5 |  |
|  | e |  | Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu 3 Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen | 1,5 |  |
|  |  |  | Termin vorbereiten (Vorschlag zum Besprechungsablauf; Erläuterung des Entwurfs), Protokollführung, Termin nachbereiten Einarbeiten der Ergebnisse der vorgebrachten Anregungen und Hinweise in den Entwurf Erläutern des Entwurfs vor politischen Gremien und Bürgerversammlungen |  |  |
|  | f |  | Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten | 1,0 |  |
|  |  |  | Erläutern des Entwurfs und Verhandeln mit Behörden u. a. an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit Einarbeiten der Ergebnisse der Fachbeiträge in den Entwurf z. B.: Verkehrstechnischer Fachbeitrag In Ortslagen: städtebaulicher Fachbeitrag Immissionstechnischer Fachbeitrag Geotechnischer Fachbeitrag Naturschutzrechtlicher Fachbeitrag Sicherheitsaudit |  |  |
|  | g |  | Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung | 2,0 |  |
|  |  |  | Detaillierte Ermittlung der Mengen als Grundlage für die Kostenberechnung Berechnen der Kosten Erkunden von Einheitspreisen Gliedern der Kostenberechnung nach AKVS (Anweisung zur Kostenermittlung und Veranschlagung von Straßenbaumaßnahmen) oder nach Angaben des Auftraggebers Übernehmen und Einarbeiten der Ergebnisse der gesonderten Kostenberechnungen (z. B. LBP, Immissionsschutz, Verkehrstechnik) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung aus Leistungsphase 2 |  |  |
|  | h |  | Überschlägige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken | 0,5 |  |
|  | i |  | Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden. | 0,5 |  |
|  |  |  | Überschlägige Ermittlung der Schallimmissionen an kritischen Stellen insbesondere an betroffenen Gebäuden nach Diagrammen oder vergleichbaren Rechenverfahren und Aussagen zur Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen |  |  |
|  | j |  | Rechnerische Festlegung des Objekts | 3,0 |  |
|  |  |  | Berechnen der Achshauptpunkte für Achsen der durchgehenden Strecke für Achsen der kreuzenden Strecken für Achsen der begleitenden Strecken Berechnen der Achskleinpunkte für Achsen der durchgehenden Strecke, Intervall : 5/10 m für Achsen der kreuzenden Strecken, Intervall : 5/10 m für Achsen der begleitenden Strecken, Intervall : 5/10 m Berechnen der lagemäßigen Abhängigkeiten zweier Achsen als senkrechte Abstände Schnittpunkte Trenninselspitzen korrespondierende Querprofile eine Verziehung, deren Abstände an den Stationen der Querprofile ermittelt werden Ermitteln der Sichtverhältnisse für durchgehende Strecke für kreuzende Strecken für begleitende Strecken für höhenfreie Knoten |  |  |
|  | k |  | Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte | 0,5 |  |
|  | l |  | Nachweis der Lichtraumprofile | 0,5 |  |
|  | m |  | Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit | 1,0 |  |
|  |  |  | Überschlägiges Untersuchen und Darstellen des geplanten Bauablaufes unter Berücksichtigung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter im Hinblick auf die Übergänge vom Projekt auf den Bestand die Umfahrungen von örtlichen Arbeitsstellen die Verkehrsführung für das Projekt während der Bauzeit |  |  |
|  | n |  | Bauzeiten- und Kostenplan | 0,5 |  |
|  |  |  | Überschlägiges Ermitteln der Bauzeit und Erstellen eines Bauzeitenplans. Der Bauablauf ist unter Berücksichtigung natur- und umweltschutzfachlicher sowie anderer Erfordernisse, z. B. arbeitsschutzrechtlicher Regelungen, festzulegen. Aufstellen eines Finanzierungsplans und Ermittlung des jährlichen Mittelbedarfs. Ermittlung der Verteilung der Gesamtkosten auf die beteiligten Kostenträger gemäß gesetzlicher Regelungen oder sonstigen Vereinbarungen mit Dritten |  |  |
|  | o |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,5 |  |
|  |  |  | Zusammenstellen des endgültigen Entwurfes mit Ergänzung der zusätzlich erarbeiteten Entwurfsunterlagen |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 3 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 2,0 |  |
|  |  |  | Aufbereiten der Entwurfsunterlagen für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren Aufstellen des Regelungsverzeichnisses gemäß RE 2012 |  |  |
|  | b |  | Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 2,0 |  |
|  |  |  | Aufstellen eines eigenständigen Grunderwerbsplanes; Darstellen der zu erwerbenden, vorübergehend in Anspruch zu nehmenden und dauernd beschränkten Flächen im Grunderwerbsplan Aufstellen des Grunderwerbsverzeichnisses gemäß RE 2012 |  |  |
|  | c |  | Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 1,0 |  |
|  |  |  | Aufbereiten der Entwurfsunterlagen aus der Leistungsphase 3 für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren in Hinblick auf z. B. Übersichtslageplan Straßenquerschnitte Querprofile Lagepläne Höhenpläne Umwelt- und Naturschutz Wasserrechtliche Belange Vom Auftraggeber benannte Sonderpläne: Darstellen der Ver- und Entsorgungsleitungen in den Lageplänen in gesonderten Plänen Überarbeiten des Erläuterungsberichtes für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren Vorbereiten der Vervielfältigung Überarbeiten der Unterlagen bei Auflagen/erforderlichen Änderungen im Genehmigungsverfahren |  |  |
|  | d |  | Abstimmen mit Behörden | 1,0 |  |
|  |  |  | Verhandeln mit Behörden und Einholung der Genehmigung (z. B. wasserrechtliche Genehmigung) |  |  |
|  | e |  | Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu 4 Erläuterungs-, Erörterungsterminen | 1,0 |  |
|  |  |  | Teilnahme an Bürgersprechstunden und Erörterungsterminen Protokollführung; Vor- und Nachbereitung der Termine |  |  |
|  | f |  | Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu 10 Kategorien | 1,0 |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 4 | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 5: Ausführungsplanung |  |  |
|  | a |  | Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung | 4,0 |  |
|  |  |  | Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Fachbeiträge bis zur ausführungsreifen Lösung. Hierzu gehört auch das Zusammenstellen, Auswerten und Berücksichtigen der umweltrelevanten Vorgaben, die sich aus dem allgemeinen Umweltrecht ergeben. Zu den auszuwertenden Unterlagen gehören neben dem Planfeststellungsbeschluss mit seinen Anlagen (insbesondere der LBP, das Bauwerksverzeichnis, Grunderwerbsplan und Grunderwerbsverzeichnis) auch die Unterlagen zur FFH-VP sowie Vereinbarungen mit Dritten. Ermitteln des Leistungsumfangs und Festlegen ergänzender Fachleistungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber. |  |  |
|  | b |  | Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben | 8,0 |  |
|  |  |  | Berechnungen: Berechnen des Deckenbuches - für durchgehende Strecke, Intervall : 5/10 m - für kreuzende Strecken, Intervall : 5/10 m - für begleitende Strecken, Intervall : 5/10 m - zusätzlich an den Stationen der im Intervall nicht erfassten Querprofile Berechnen des Planumsbuches - für durchgehende Strecke - für kreuzende Strecken - für begleitende Strecken Nachvollziehbare Ermittlung der Mengen für die geplante Bauleistung anhand der vorliegenden Bestands- und Ausführungsunterlagen einschließlich Massenbilanz für die Kostenfortschreibung. - Entwurfsunterlagen Aufbereiten der Entwurfsunterlagen für die Ausführung - Übersichtslageplan, M 1 : 1000 - Straßenquerschnitte, M 1 : 50 - Lagepläne, M 1 : 250 - Höhenpläne, M 1 : 500/50 - vom Auftraggeber genannte Sonderpläne: Deckenhöhenplan M 1:250 Aufbereiten der Querprofile für die Ausführung Herstellen sonstiger Pläne - Knotendetailpläne - Schutz- und Leiteinrichtungen - Markierungs- und Beschilderungspläne - Sonstige vom Auftraggeber benannte Planunterlagen: |  |  |
|  | c |  | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung | 2,0 |  |
|  |  |  | Abstimmen aller Unterlagen mit dem Auftraggeber und anderen an der Planung fachlich Beteiligten (z. B. Planer des LAP, Baugrundgutachter, Ver- und Entsorgungsunternehmen) |  |  |
|  | d |  | Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung | 1,0 |  |
|  |  |  | einschließlich des Verkehrsführungskonzeptes |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 5 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe |  |  |
|  | a |  | Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | 5,0 |  |
|  |  |  | Genaue und nachvollziehbare Mengenermittlung für die geplante Bauleistung einschließlich Massenbilanz und Zuordnung entsprechend der Gliederung des Leistungsverzeichnisses (LV) sowie nach Einzelpositionen als Grundlage für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung Abstimmung mit dem AG zur grundsätzlichen Gliederung der Vergabeunterlagen in Abschnitte (Lose) und wesentliche Ausführungsphasen |  |  |
|  | b |  | Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen | 2,0 |  |
|  |  |  | Aufstellen der Vergabeunterlagen auf der Grundlage der Ergebnisse der vorausgehenden Leistungsphasen sowie unter Berücksichtigung der Auflagen aus einem Genehmigungsverfahren und Vereinbarungen mit Dritten Erstellen des Vergabevermerkes Aufstellen der Leistungsbeschreibung mit Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis Die für die Ausschreibung erforderlichen Vordrucke sind zu ergänzen und sämtliche Vergabeunterlagen nach HVA B-StB zusammenzustellen. |  |  |
|  | c |  | Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten | 0,5 |  |
|  |  |  | Für die hier zu erstellenden Vergabeunterlagen werden noch folgende Bautätigkeiten durch den AG beauftragt bzw. die Beauftragung vorbereitet: Diese Bautätigkeiten sind mit den zu beschreibenden Leistungen abzugleichen. Auswirkungen auf den Bauablauf sind zu erfassen und zu optimieren. Änderungsmöglichkeiten in den anderen Bauausschreibungen sind dem AG aufzuzeigen (z. B. zum Vermeiden von Mehrfachbeauftragungen). Aufnahme der Ergebnisse aus Abstimmung und Koordination der anderen Leistungsbeschreibungen in die zu erstellende Leistungsbeschreibung. |  |  |
|  | d |  | Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen | 0,5 |  |
|  |  |  | Festlegen der grundsätzlichen Gliederung der Vergabeunterlagen in Abschnitte (Lose) und der wesentlichen Ausführungsphasen in Abstimmung mit dem AG. |  |  |
|  | e |  | Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse | 1,0 |  |
|  |  |  | Bepreisen des erstellten Leistungsverzeichnisses anhand ortsüblicher Preise |  |  |
|  | f |  | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | 0,5 |  |
|  |  |  | In der Kostenkontrolle festgestellte Abweichungen sind zu dokumentieren und zu begründen. Die Kosten sind ggf. fortzuschreiben. |  |  |
|  | g |  | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen | 0,5 |  |
|  |  |  | Aufstellen der übrigen Unterlagen für die Vergabe von Bauleistungen Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen für alle Leistungsbereiche. Dies umfasst die Erstellung eines kopier- und versandfertigen Vergabeunterlagen-Exemplars. Anforderungen für die digitale Vergabe: |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 6 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe |  |  |
|  | a |  | Einholen von Angeboten | 0,5 |  |
|  |  |  | Aufstellen der Bekanntmachung der Bauleistung |  |  |
|  | b |  | Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel | 0,5 |  |
|  |  |  | Erarbeiten eines Prüfungs- und Wertungsvorschlages der Angebote Fortschreibung des Vergabevermerkes. |  |  |
|  | c |  | Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken | 0,5 |  |
|  |  |  | Einholen von Stellungnahmen zu Nebenangeboten oder sonstigen fachspezifischen Leistungsinhalten der Angebote |  |  |
|  | d |  | Führen von Bietergesprächen | 0,5 |  |
|  |  |  | Vorbereiten von Aufklärungsgesprächen inklusive Erstellen der erforderlichen Schriftstücke Protokollieren des Aufklärungsgespräches, Vor- und Nachbereitung des Gesprächs |  |  |
|  | e |  | Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens | 0,5 |  |
|  |  |  | Fertigstellung des Vergabevermerkes |  |  |
|  | f |  | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen | 0,5 |  |
|  |  |  | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche |  |  |
|  | g |  | Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung | 0,5 |  |
|  |  |  | In der Kostenkontrolle festgestellte Abweichungen (Kosten gemäß Preisspiegel/Lph 6 e) sind zu dokumentieren und zu begründen. Die Kosten sind ggf. fortzuschreiben. |  |  |
|  | h |  | Mitwirken bei der Auftragserteilung | 0,5 |  |
|  |  |  | Vorbereiten der Unterlagen für die Zuschlagserteilung sowie die Erstellung aller erforderlichen Schriftstücke zum Abschließen des Verfahrens |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 7 | 4,0 | 4,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 8: Bauoberleitung |  |  |
|  | a |  | Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe | 4,0 |  |
|  |  |  | Einweisung der örtlichen Bauüberwachung in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung Koordinierung aller am Projekt zu Beteiligenden (Schnittstellenkoordination) auch unter Berücksichtigung umweltfachlicher Aspekte Formale Prüfung der Bauausführungsunterlagen des Auftragnehmers auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Projekt, sowie auf Einhaltung von Auflagen (z. B. umweltfachliche und verkehrliche Aspekte, Verbringungskonzepte, Arbeitsanweisungen) |  |  |
|  | b |  | Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) | 1,0 |  |
|  |  |  | Überwachen der vertraglich vereinbarten Termine und Fristen |  |  |
|  | c |  | Veranlassen und Mitwirken daran, die ausführenden Unternehmen in Verzug zu setzen | 1,0 |  |
|  |  |  | Veranlassen und Mitwirken daran, die ausführenden Unternehmen in Verzug zu setzen einschließlich Entwurf des Verzugsschreibens. |  |  |
|  | d |  | Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme | 1,0 |  |
|  |  |  | Laufende Kontrolle über die zu erwartende Abrechnungssumme und Information des AG. Abweichungen der Kosten sind zu dokumentieren und zu begründen. |  |  |
|  | e |  | Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme | 1,0 |  |
|  |  |  | Zustandsfeststellung und Durchführung aller vorbereitenden Maßnahmen für die Abnahme der Bauleistungen unter Beteiligung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter gemäß HVA B-StB. Feststellen von Mängeln und Dokumentation Vorbereitung und Fertigung der Abnahmeniederschrift nach HVA B-StB. Die Unterzeichnung erfolgt durch den AG. |  |  |
|  | f |  | Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran | 1,0 |  |
|  |  |  | Vorbereitung und Teilnahme an behördlichen Abnahmen (z. B. Verkehrsbehörde, Feuerwehr) einschließlich Fertigung der Niederschrift über die Ergebnisse |  |  |
|  | g |  | Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage | 2,0 |  |
|  |  |  | Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage in Abstimmung mit anderen an der Ausführung fachlich Beteiligten |  |  |
|  | h |  | Übergabe des Objekts | 1,0 |  |
|  |  |  | Mitwirkung bei der Übergabe des Objektes durch den AG an den/die Baulastträger einschließlich Zusammenstellung und Übergabe der erforderlichen Unterlagen gemäß HVA B-StB Teil 3, Abschnitt 3.7 „Rechnungen und Zahlungen“ in Abstimmungen mit dem AG |  |  |
|  | i |  | Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche | 1,0 |  |
|  |  |  | Aufstellung und Bearbeitung von Daten zur Verfolgung von Mängelansprüche (z. B. Fristenblatt gemäß HVA B-StB) |  |  |
|  | j |  | Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften | 2,0 |  |
|  |  |  | Zusammenstellen und Übergabe von Unterlagen für die Rechnungslegung gemäß HVA B-StB für das Objekt. Hierzu gehören u. a. Unterlagen zur Baustoff- und Bauteilprüfung, Wartungsvorschriften, Bautagebuch und Bautagesberichte und sonstige objektspezifische Unterlagen. |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 8 | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  | Leistungsphase 9: Objektbetreuung |  |  |
|  | a |  | Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen | 0,3 |  |
|  |  |  | Fachliche Bewertung der festgestellten Mängel auf der Grundlage der Schadensfeststellungen während der Verjährungsfristen. Die maßgebenden Verjährungsfristen ergeben sich aus den Verträgen. |  |  |
|  | b |  | Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen | 0,5 |  |
|  |  |  | Begehen des Objektes mit den ausführenden Unternehmen und dem AG zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche. |  |  |
|  | c |  | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen | 0,2 |  |
|  |  |  | Bewertung, ob die Sicherheitsbürgschaft zurückgegeben werden kann oder eine erneute Bürgschaft gemäß HVA B-StB zu hinterlegen ist. |  |  |
|  |  |  | Summe Leistungsphase 9 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | Summe Leistungsphasen | 100,0 | 100,0 |

# C. Beschreibung der Besonderen Leistungen

| Titel | Leistungstext |  | M e n g e |  | Einheit |  | EP in € |  | GP in € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zu Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Ermitteln besonderer, in den Normen nicht festgelegter Einwirkungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | Auswahl und Besichtigung ähnlicher Objekte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 2: Vorplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Erstellen von Leitungsbestandsplänen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | - Einholen des Leitungsbestandes sowie geplanter Leitungsumverlegungen/ Leitungsneubaumaßnahmen - Darstellung möglicher Konfliktpunkte und Erarbeitung der daraus resultierenden Kosten zur Berücksichtigung im Variantenvergleich |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.02 | Untersuchungen zur Nachhaltigkeit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.03 | Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.04 | Wirtschaftlichkeitsprüfung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.05 | Beschaffen von Auszügen aus Grundbuch, Kataster und anderen amtlichen Unterlagen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.06 | Öffentliche Informationsveranstaltung Vorstellung/Mitwirkung der Planungsergebnisse im Rahmen von öffentlichen Informationsveranstaltungen einschließlich Erarbeitung einer bürgernahen Präsentation für bis zu 3 Veranstaltungen. |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 3: Entwurfsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | Tiefbauleistung Lichtsignalanlagen Planung der Tiefbauleistungen Lichtsignal-anlagen (LSA) einschließlich Kostenberechnung (Einordnen der Mastfundamente, der Kabel-schächte und der LSA-Verrohrung in den unterir-dischen Bauraum) |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 3.02 | Leitungskoordinierung - Abstimmung mit Versorgungsunternehmen und Einordnung deren Leitungen in den unterirdi-schen Bauraum - Erarbeitung koordinierter Leitungspläne (Lei-tungsbestand/ Konflikte/ Umverlegungen) |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 3.03 | Umleitungskonzeption Erstellen eines Grobkonzeptes zur Umleitungs-führung, einschließlich Kostenberechnung |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 3.04 | Öffentliche Informationsveranstaltung Vorstellung/Mitwirkung der Planungsergebnisse im Rahmen von öffentlichen Informationsveranstaltungen einschließlich Erarbeitung einer bürgernahen Präsentation für bis zu 3 Veranstaltungen. |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 3.05 | Fiktivkostenberechnungen (Kostenteilung) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.06 | Detaillierte Berechnungen zur Steuerung von Verkehrsbeeinflussungsanlagen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 3.07 | Markierung und Beschilderung Planungsleistung einschließlich Kostenberech-nung zur Erarbeitung von Markierungs- und Be-schilderungsplänen nach den Vorgaben der Straßenverkehrsbehörde für die freie Strecke und die Knoten der LSA (Abstimmung der Markierungs- und Beschilderungspläne mit der Straßenverkehrsbehörde) |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 | Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung von Betroffenen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 4.02 | Tiefbauleistung Lichtsignalanlagen Anpassen der Planungsunterlagen einschließlich Kostenberechnung |  | 1 |  | Psch |  |  |  |  |
| 4.03 | Leitungskoordinierung Anpassen der Planungsunterlagen entsprechend der Ergebnisse des Genehmigungsverfahrens |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 4.04 | Markierung und Beschilderung Anpassen der Markierungs- und Beschilderungs-pläne einschl. Kostenberechnung (Abstimmen der Markierungs- und Beschilderungspläne mit der Straßenverkehrsbehörde) |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 5: Ausführungsplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 5.02 | Koordination des Gesamtprojekts |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | aller Leistungsphasen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.03 | Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 5.04 | Tiefbauleistung Lichtsignalanlagen Ausführungsreife Planung der Tiefbauleistungen (Erstellung eines Verrohrungsplans, Erstellen von Absteckkoordinaten) |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 5.05 | Markierung und Beschilderung Planungsunterlage in Abstimmung mit der Stra-ßenverkehrsbehörde zur verkehrsrechtlichen An-ordnung einreichen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 5.06 | Leitungskoordinierung Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen und Einarbeiten des aktuellen Planungsstandes |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 5.07 | Umleitungskonzeption Erarbeitung der Umleitungsführung während der Bauzeit, einschließlich: - Ortsbesichtigung und Aufnahme aller vorhandenen verkehrstechnischen Einrichtungen - Teilnahme an Abstimmungsberatungen zur Anhö-rung aller Projektbeteiligten sowie Einarbeitung et-waiger Änderungen - Erarbeitung von Verkehrszeichenplänen für die Verkehrsführungszustände - Erarbeitung einer verkehrstechnischen Unterlage für temporäre Lichtsignalanlagen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | Detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 6.02 | Tiefbauleistung Lichtsignalanlagen Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für die Tiefbauleistungen (Erarbeiten von Ausschreibungstexten, Men-genermittlung unter Beachtung des Leitfadens für Ausschreibungsunterlagen des Verkehrs- und Tiefbauamtes) |  | 1 |  | Psch |  |  |  |  |
| 6.03 | Umleitungskonzeption Erarbeiten von Ausschreibungstexten einschließ-lich Mengenermittlung |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 | Prüfen und Werten von Nebenangeboten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.02 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 8: Bauoberleitung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 | Kostenkontrolle |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
|  | Kontrolle der Kosten während der Baudurchführung: Verfolgung der Kostenentwicklung der einzelnen Verträge und der einzelnen Baulose sowie deren Auswirkung auf die Kosten der Gesamtmaßnahme. Dabei ist abzuschätzen, wie sich Kostenänderungen in Einzelbereichen auf die Gesamtmaßnahme auswirken (Kostenprognose). Die Ursache der Kostenänderung der einzelnen Verträge und der einzelnen Baulose sind zu ergründen und auf ihre Auswirkungen auf andere Verträge und Baulose zu überprüfen. Der Auftraggeber ist laufend zu unterrichten. Kontinuierliches und umfassendes Nachvollziehen und Dokumentieren der Kostenent-wicklung durch mindestens monatliche Soll-Ist-Vergleiche zwischen Kostenanschlag, den Auftragssummen (inkl. etwaiger Nachträge) und den Abschlags- sowie Schlusszahlun-gen; Nachvollziehbare, schriftliche Erläuterung und Begründung aller Veränderungen gegen-über dem Kostenanschlag; Bei Erkennen von Überschreitung des Kostenanschlag schriftliche Empfehlung von Maß-nahmen - ggf. mit Alternativen - zur Kosteneinhaltung. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.02 | Erstellen von Bestandsplänen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prüfung und Bestätigung der vom AN Bau zu erstellenden Bestandspläne Erstellung der Bauakte und Übergabe an den AG. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.03 | Örtliche Bauüberwachung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plausibilitätsprüfung der Absteckung Baugelände örtlich kennzeichnen, Kontrolle hinsichtlich Lage und Höhe der baulichen Anlagen durchführen und protokollieren. Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung genehmigten Unterlagen, dem Bauvertrag sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften Mitwirken beim Einweisen des AN in die Baumaßnahme. Anfordern der bei Zustandekommen des Vertrages mit den ausführenden Unternehmen zur Verfügung zu stellenden Unterlagen und Nachweise (z.B. Termin plan, technische Unterlagen, Auftragskalkulation u. a.) einschließlich Prüfung und Übergabe an den AG. Die BÜ hat darauf zu achten, dass ausschließlich solche Ausführungsunterlagen von den ausführenden Firmen verwendet werden, die mit Zustimmungsvermerken (z.B. Stempel "Zur Bauausführung freigegeben") des Erstellers der Unterlagen und der anderen an der Planung fachlich Beteiligten versehen sind. Abweichungen von der mit den ausführenden Firmen vereinbarten Bauausführung (z.B. Bauweisen, Qualitäten, Kosten, Termine) bedürfen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung des AG. Sofern bei etwaigen Änderungen der Bauausführung - gleich aus welchem An- lass - der "Stand der Technik" oder der "Stand von Wissenschaft und Technik" verwirklicht werden soll, bedarf dieses der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung des AG nach vorheriger hinreichender Beratung durch den AN, die Förderrichtlinien sind dabei zu beachten (Förderunschädlichkeit). Prüfung der Terminpläne des AN auf Übereinstimmung mit dem bauvertraglich vereinbarten Fristen und Einarbeitung der von den ausführenden Firmen vorgelegten Einzelablaufplänen und vom AG genehmigten Fristen mit Angaben über den Beginn, bedeutsame Zwischentermine und Fertigstellungstermine für alle Baumaßnahmen / Gesamtbaumaßnahme in einen Terminplan. Überwachung der Terminpläne durch kontinuierliche Soll-Ist-Vergleiche. Abweichungen vom Terminplan sind dem AG unverzüglich und schriftlich mitzuteilen. Bei Verzögerungen sind die Ursachen darzulegen und in Verbindung mit § 5 Nr. 3 VOB/B Vorschläge zur Gegensteuerung zu unterbreiten. Leitung von Bauberatungen und Koordinationsbesprechungen mit den ausführenden Unternehmen unter Hinzuziehung der anderen fachlich Beteiligten und Ergebnisprotokollierung. Der Posteingang erfolgt beim AG. Die BÜ nimmt Stellung zu baustellenspezifischen Anfragen, Bedenken- und Behinderungsanzeigen usw. Unverzügliche Einleitung des schriftlichen Verfahrens bei jeder Vertragsverletzung durch ausführende Unternehmen mit ebenfalls unverzüglicher Information des AG und Abstimmung mit ihm über das weitere Vorgehen für den Fall, dass auf die Rügen nicht oder unzureichend reagiert wird. Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen und Kontrollvermessungen, Auswerten der Ergebnisse. Rechtzeitige Veranlassung und Durchführung von Bemusterungen aller Art vor dem Einbau und Dokumentation der Ergebnisse. - Dokumentation der Baumaßnahme Arbeitstägliche Führung des Bautagebuches nach HVA B-StB mit mindestens folgenden Angaben und Übergabe am folgenden Arbeitstag an den AG: Wetterangaben einschließlich Temperaturen, Niederschlag usw., auf der Baustelle anwesende, ausführende Unternehmen einschließlich Personalanzahl, Art und Anzahl des eingesetzten Großgerätes (z.B. Erdbaugeräte, Kräne, Rammen), Art und Umfang der ausgeführten wesentlichen Bauleistungen, behördliche o. ä. Abnahmen, technische Abnahmen, besondere Vorkommnisse. - Folgende Angaben können im Bautagebuch, jedoch auch separat protokolliert werden: Planliste / Index-Liste mit genauer Bezeichnung der den ausführenden Firmen übergebenen Ausführungsunterlagen mit Übergabedatum präzise Fixierung etwaiger Ausführungsanordnungen - als Ergänzung der Aus-führungsunterlagen - gegenüber den ausführenden Firmen. - Zur Dokumentation des täglichen Baugeschehens werden durch den AN angefertigt und dem AG monatlich oder auf Aufforderung übergeben: Fotodokumentation der gesamten Baustelle über die gesamte Bauzeit, aller relevanter Arbeitsschritte, insbesondere bei Abnahmen (Planum, Bewehrung usw.), mit fallweiser zusätzlicher Fotodokumentation bei besonderen Vorkommnissen. Übergabe digital und farbigem Ausdruck. - - Monatlicher Bautenstandsbericht mit prozentualer und geldwerter Bewertung der von den ausführenden Unternehmen erbrachten Leistungen. - Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen - Die Leistungen für Verkehrsanlagen sind grundsätzlich nach Ist-Daten abzurechnen; - Etwaige Aufmaßblätter sind mit Datum zu versehen und sowohl vom der BÜ als auch vom ausführenden Unternehmen zu unterschreiben und in einer Ausferti- gung unverzüglich dem AG zu übergeben; Stundenlohn- bzw. Regieberichte o. ä. Leistungsnachweise der bauausführen den Firmen sind arbeitstäglich zu prüfen und nur hinsichtlich der ausgeführten Leistung mit dem ausdrücklichen, schriftlichen Hinweis zu bestätigen, dass die Inhaltsbestätigung weder dem Grunde noch der Höhe nach, einen Vergütungsanspruch der jeweiligen ausführenden Firma begründet, Stundenlohn- bzw. Regieberichte o.ä. sind inhaltlich zu prüfen und von der BÜ nur dann durch Unterzeichnung zu bestätigen und dem AG am folgenden Arbeitstag zu übergeben, wenn darin mindestens folgende zweifelsfreie Angaben enthalten sind: Datum der erbrachten Leistung, Art der erbrachten Leistung, nachvollziehbare Angabe des Ortes der erbrachten Leistung, namentliche Benennung des für die Leistung tätig gewesenen Personals mit fachlicher Qualifikation gem. Vertrag (ersatzweise gem. tarifvertraglicher Bezeichnung) und Dauer der Tätigkeit, zweifelsfreie Menge und Bezeichnung der verwendeten/eingebauten Bauhilfs- und Baustoffe, zweifelsfreie Einsatzdauer und Bezeichnung des eingesetzten Gerätes, Datum der Aufstellung und der jeweiligen Unterzeichnung des Berichtes; - Prüfung von Aufmaßen / Leistungsnachweisen / Stundenzetteln von Dritten im Zusammenhang mit der Baumaßnahme (z.B. Kontrollprüfungen, Vermessung). - Rechnungsprüfung Rechnungen der ausführenden Unternehmen sind in den VOB-Fristen fachtechnisch und rechnerisch zu prüfen und mit folgender Bescheinigung zu versehen: "In allen Teilen geprüft und mit den aus den Abrechnungsunterlagen und der Rechnung ersichtlichen Änderungen für richtig befunden"; Die BÜ hat darauf zu achten, dass die ausführenden Unternehmen ihre Leistungen prüfbar abrechnen, Abschlags- und Schlussrechnungen übersichtlich nach der Reihenfolge der Positionen des Leistungsverzeichnisses aufstellen, die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, örtlichen Aufmaße und sonstigen Belege voll ständig übergeben; Zu jeder Rechnung ist durch die BÜ ein Soll-Ist-Vergleich vorzulegen. Mengenüberschreitungen ab 110% sind hervorzuheben und die Ursachen zu benennen; Durch den AN ist sicherzustellen, dass die Aufmaß- und Rechnungsprüfung mit einem Abrechnungsprogramm erfolgt. Das verwendete Programm muss den in der „Sammlung der Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrensbeschreibungen (REB VB 23.003) entsprechen. Dem Auftraggeber sind die Abrechnungsdaten für die Abschlags- und Schlussrechnungen baubegleitend zusätzlich im Datenformat DA11 zur Verfügung zu stellen. Nachtragsunterlagen sind in die elektronischen Unterlagen einzupflegen. - Eine VOB-Ausgleichrechnung gemäß §2 (3) VOB/B über Mehr- und Mindermengen ist dem AG nach Aufforderung vorzulegen. - Nachtragsprüfung - Nachtragsvereinbarungen trifft ausschließlich der AG. Über Nachtragsforderungen und Mehrkostenanzeigen, die bei der BÜ eingehen, ist der AG unverzüglich und schriftlich zu unterrichten. - Die BÜ hat die von den ausführenden Unternehmern vorgelegten Nachtragsangebote nach Maßgabe der Regelungen des § 2 Nr. 3, 5, 6 und 8 VOB/B zu prüfen. Die BÜ hat zu begründen, warum Nachträge notwendig werden. Sie hat zu bestätigen, dass diese Leistungen weder im Vertrag erfasst noch Nebenleistungen gemäß VOB/B sind. - Nachtragsangebote des AN Bau sind umgehend nach Erhalt auf Prüffähigkeit und auf Vollständigkeit der begründenden Unterlagen zu kontrollieren. Bei fehlenden Unterlagen ist der AN unverzüglich mit Fristsetzung (max. 6 Werktage) zum Nachreichen aufzufordern. Die Einholung weiterer notwendiger Unterlagen für die Prüfung (Materialnachweise, Einsicht in Urkalkulation usw.) ist durch die BÜ zu veranlassen. - Nachträge sind positionsgenau dem Grunde und der Höhe nach zu prüfen. Dem AG ist spätestens 8 Werktage nach Vorlage der Nachträge ein schriftlicher Prüfbericht vorzulegen. Förderrichtlinien/Zuwendungsbescheid sind dabei zu beachten (Förderunschädlichkeit). Die BÜ führt die Nachtragsverhandlungen durch und protokolliert diese. - Zusammenstellen von Unterlagen und Erarbeitung von Stellungnahmen für Rechnungsprüfungsamt und Rechtsamt im Zusammenhang mit Nachtragsforderungen des AN Bau. - Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage - Unterstützung des AG und der anderen bei der Abnahme fachlich Beteiligten im Hinblick auf Offenlegung von Fertigungsabläufen während der Bauausführung, - Beratung des AG im Hinblick auf die Geltendmachung vertraglicher Ansprüche (z.B. Vertragsstrafe, angemessene Frist für die Mängelbeseitigung bzw. Ausführung der Restleistungen, vereinbarte Bestandsunterlagen); - Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen - Die BÜ hat die Abnahmetermine rechtzeitig mit dem AG und an der Abnahme Beteiligten abzustimmen. Die Abnahmen sind in Niederschriften zu dokumentieren. Sachgerechte Vorbereitung der Abnahmen, Unterstützung des AG bei der Abnahme in technischer Hinsicht, Beratung des AG im Hinblick auf die Geltendmachung vertraglicher Ansprüche (z.B. Vertragsstrafe, angemessene Frist für die Mängelbeseitigung bzw. Ausführung der Restleistungen, vereinbarte Bestandsunterlagen), Protokollführung der getroffenen Feststellungen (Mängel, Restleistungen, Termine, Vertragsstrafe u.a.); - Mitwirken bei behördlichen Abnahmen - Rechtzeitiges Beantragen der nach dem öffentlichen Baurecht erforderlichen Ab nahmen und Zustimmungen einschließlich Teilnahme an den Abnahmen und ggf. Erläutern der mit der Genehmigung und deren Auflagen und Bedingungen in Verbindung stehenden Sachverhalte oder aufgetretenen Probleme, - Mitwirkung an Anforderung, Zusammenstellung und Übergabe der für die Abnahme einzureichenden/vorzulegenden Objektunterlagen; - Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel - Überwachen der bei der Abnahme festgestellten Mängel und Restarbeiten und schriftliche Fertigstellungsbestätigung an den AG, Überwachung der Arbeiten, die im Rahmen etwaiger Ersatzvornahmen ausgeführt wurden, es obliegt der BÜ, den AG schriftlich auf etwa erforderlich werdende Maßnahmen bei Verzug der ausführenden Firmen hinzuweisen; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.04 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zu Leistungsphase 9: Objektbetreuung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.01 | Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen |  | 1 |  | Psch. |  |  |  |  |
| 9.02 | ggf. Text ergänzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe Besondere Leistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |