Bezeichnung der Leistung:

| Projekt: | Ausbau Radefelder Allee (S 8) von Kreisverkehr Radefelder Allee/Poststraße bis Knoten B 6/S 8 |
| --- | --- |
| Leistung: | Los 1 – Planung der Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen |

Vertragsbedingungen

I. Besondere Vertragsbedingungen

I.1 Termine und Fristen

- 1.1 Beginn der Ausführung: ### Spätestens Werktage nach Zuschlagserteilung ### Frühestens am (Datum) ### Spätestens am 24.03.2025 (Datum)

- 1.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.: ### Spätestens Werktage nach ### Einzelfristen für ### 2.2.1 = spätestens Werktage nach ### 2.2.2 = spätestens Werktage nach ### 2.2.3 = spätestens Werktage nach

- 1.3 Vollendung der Ausführung nach Datum: ### Spätestens (Datum) ### Einzelfristen für ### 2.3.1 Leistungsphase 2 = spätestens 05.09.2025 ### 2.3.2 Leistungsphase 3 = spätestens 21.08.2026 ### 2.3.3 Leistungsphase 4 = spätestens 08.01.2027 ### 2.3.4 Leistungsphase 5 = spätestens 21.12.2029 ### 2.3.5 Leistungsphase 6 = spätestens 14.06.2030 ### 2.3.6 Leistungsphase 7 = spätestens 30.12.2030

##### I.2 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

### Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB F-StB betragen mindestens:

| a) für Personenschäden | 3.000.000 EUR |
| --- | --- |
| b) für sonstige Schäden (Vermögens- und Sachschäden) | 1.500.000 EUR |
| Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz sind von der Berufshaftpflicht einzuschließen. |  |

##### I.3 Ergänzende Vereinbarungen ##### Die Lieferung erfolgt als kopierfähiger Farbausdruck und in digitaler Form (siehe HVA F-StB 10556 4.1 – Seite 2). Es gilt die HOAI in der aktuell gültigen Fassung. Der Leitfaden Ausschreibung des MTA der Stadt Leipzig ist in der jeweils aktuellen Version anzuwenden. Rechnungslegung erfolgt unter Angabe der OE-Nummer 66.7 und der S-Auftragsnummer über die zentrale Rechnungslegung. Die spezifischen Leistungspflichten des AN umfassen neben den Grundleistungen in den Leistungsphasen der HOAI, welche als Basis zu erbringen sind, die in der Projektbeschreibung enthaltenen Teilleistungen. Der AN hat nach Erfüllung jeder Leistungsstufe (kurz: LS) seine Planungsergebnisse vor dem AG zu präsentieren, sich diese schriftlich bestätigen und freigeben zu lassen sowie an den AG zu übergeben. Dies kann auch separat für Teilleistungen einer Leistungsstufe erfolgen. Eine eigenmächtige Fortführung der Planung ohne Zustimmung des AG geschieht auf eigenes Risiko und wird nicht honoriert. Der AN benennt zum Vertragsabschluss einen verantwortlichen Projektleiter und einen Stellvertreter. Die Erbringung der vereinbarten optionalen Leistungen setzt einen Abruf durch den verantwortlichen Ansprechpartner des AG voraus. Der Abruf erfolgt schriftlich oder per E-Mail. Erfolgt ein entsprechender Abruf der Optionen nicht, entsteht auch kein Anspruch auf Erbringung bzw. Vergütung dieser Leistungen. Ebenso wenig besteht in diesem Fall Anspruch auf entgangenen Gewinn. Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Der AG beauftragt den AN mit Vertragsschluss mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 für die Objektplanung Ingenieurbauwerke, Objektplanung Verkehrsanlagen, Fachplanung Technische Ausrüstung und Leistungen Lichtsignalanlagen aus den in der Projektbeschreibung sowie den jeweils beigefügten Leistungsverzeichnissen beschriebenen Leistungen. Der AG beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung weitere Leistungen aus den in der Projektbeschreibung beschriebenen Leistungen abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform unter gleichzeitiger Vereinbarung von Terminen und Fristen. Der AN hat den AG rechtzeitig zur Vermeidung von Störungen im Planungsablauf auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Der AG behält sich vor und ist berechtigt, entsprechend weitere Leistungen abzurufen, solange keine rechtswirksame Kündigung des AN erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der AG auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsphasen, auf einzelne oder mehrere Leistungsbilder oder auf einzelne oder mehrere Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei sollen unnötige Teilungen vermieden werden. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungen besteht nicht. Der AN ist verpflichtet, die nicht bereits mit Vertragsschluss übertragenen Leistungen zu erbringen, wenn der AG sie ihm überträgt. Der AN kann den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ablauf der dem AG zur Erklärung gesetzten Nachfrist gemäß dem nachfolgenden Satz kündigen, wenn der Auftraggeber die Leistungen, die an die bereits erbrachten Leistungen anschließen nicht innerhalb der Frist gem. Projektbeschreibung abruft. Eine solche angemessene Frist endet im Regelfall nicht vor Ablauf von zwölf Monaten nach vollständiger Erfüllung der bislang übertragenen Leistungen sowie einer mit einer Nachfristsetzung von mindestens zwei Wochen verbundenen Aufforderung des AN in Textform zur Erklärung über die Anschlussbeauftragung, die dem Auftraggeber nicht früher als zwei Wochen vor Ablauf der Sechsmonatsfrist zugehen darf. Aus der Kündigung nach dieser Regelung erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-, Entschädigungs- oder Vergütungsansprüche; die Ansprüche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberührt. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemäß den Regelungen in diesen Vertragsbedingungen kann der AN keine Erhöhung seines Honorars ableiten. Vertragsbestandteile sind die in der HVA F-StB EU Aufforderung zur Angebotsabgabe / Verhandlung unter B genannten Anlagen sowie das Angebot mit allen eingereichten Anlagen des Auftragnehmers entsprechend Angebotsschreiben / Auftragsschreiben. ##### Stundensätze für besondere Leistungen: Auftragnehmer: 90 €/h, Ingenieurleistungen:75 €/h, Zeichnerische Leistungen: 55 €/h. ##### Zentraler Rechnungseingang ##### c/o Stadt Leipzig ##### 66.11 ##### Postfach 10 05 51 04005 Leipzig Bankverbindung des Auftragnehmers:

##### I.4 Datenschutz

Der AN verpflichtet sich, für die Bearbeitung der Planungsleistungen nur Mitarbeiter einzusetzen, die die Klärung über die Verpflichtung entsprechend HVA F-StB Niederschrift eingegangen sind.

II. Technische Vertragsbedingungen

| II.1 |  | Technische Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische Leistungen, Ausgabe 2021 (TVB-Landschaft) |
| --- | --- | --- |
| II.2 |  | Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Ingenieurbauwerke, Ausgabe 2019 (TVB-Ingenieurbauwerke) |
| II.3 |  | Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen, Ausgabe 2021 (TVB-Verkehrsanlagen) |
| II.4 |  | Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Tragwerksplanung, Ausgabe 2019 (TVB-Tragwerksplanung) |
| II.5 |  | Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Technische Ausrüstung, Ausgabe 2014 (TVB-Technische Ausrüstung) |
| II.6 |  | Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen für Geotechnik, Ausgabe 2014 (TVB-Geotechnik) |
| II.7 |  | Technische Vertragsbedingungen Ingenieurvermessung, Ausgabe 2022 (TVB-Ingenieurvermessung) |
| II.8 |  | Technische Vertragsbedingungen für Prüfingenieurleistungen, Ausgabe 2019 (TVB-Prüf) |
| II.9 |  | Technische Vertragsbedingungen für Verkehrsuntersuchungen, Ausgabe 2019 (TVB-Verkehrsuntersuchung) |
| II.10 |  | Technische Vertragsbedingungen für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gem. Baustellenverordnung, Ausgabe 2021 (TVB-SiGeKo) |
| II.11 |  |  |
| II.12 |  |  |
| II.13 |  |  |

III. Allgemeine Vertragsbedingungen

Allgemeine Vertragsbedingungen für freiberufliche Leistungen im Straßen- und Brückenbau, Ausgabe 2022 (AVB F-StB)