Aufgabenstellung LSA – Planung Radefelder Allee

Zu erbringende Leistungen je LSA-Standort

- Erarbeitung der verkehrstechnischen Entwurfs- und Ausführungsplanung entsprechend dem aktuellen „Merkblatt zur Erarbeitung verkehrstechnischer Projekte für Lichtsignalanlagen in der Stadt Leipzig“.

- Leistungsfähigkeitsnachweis nach HBS 2015 auf der Grundlage vorliegender Prognosezahlen einschl. Fußverkehr

- Mitwirkung bei der Abwägung der Anhörungsergebnisse, inkl. Aktualisierung der Unterlagen.

- Simulation der Verkehrsabläufe (je LSA mit Berücksichtigung der LSA-Koordinierung und auch der Schichtwechselzeiten) auf Basis der verkehrsabhängigen Steuerung, inkl. Auswertung der Simulationsergebnisse (Zeitpunkt vsl. mit Auslieferung des verkehrstechnischen Projektes für die Anhörung). 1

- Erarbeitung des Schemaplanes für die LSA-Leerverrohrung als Grundlage für die bautechnische Planung sowie Durchführung der relevanten technischen Abstimmungen.

- Erstellung der Leistungsverzeichnisse für die LSA-Ausrüstung inkl. Kostenermittlung in Vorbereitung der bautechnischen Entwurfsplanung, als auch der Vergabe über den Rahmenzeitvertrag-LSA. Durchführung der für die Erarbeitung der LSA-Leistungsverzeichnisse relevanten technischen Abstimmungen.

- Durchführung der notwendigen Abstimmungen mit den Anhörungspartnern und sonstigen Beteiligten sowie von mindestens zwei Beratungen (je Knotenpunkt) einschl. Protokollierung.

- Teilnahme an den turnusmäßig stattfindenden Koordinierungsberatungen im Rahmen der Straßenplanung als auch der Leitungskoordinierung, inkl. Aufnahme/Klärung und Berücksichtigung der im Zusammenhang mit LSA stehenden Probleme. 2

- Testplatzabnahme vor der Freigabe der verkehrstechnischen Unterlagen zur gerätetechnischen Versorgung.

- Mitwirkung und Teilnahme an der Inbetriebnahme der Lichtsignalanlage sowie Mitwirkung an der Feinjustierung der Lichtsignalsteuerung einschließlich Aktualisierung des verkehrstechnischen Projektes und Teilnahme bei der Einspielung der Feinjustierung vor Ort.

zu 1 Die Simulation der Verkehrsabläufe/inkl. Auswertung soll optional angeboten werden und ist im Vertrag entsprechend auszuweisen.

zu 2 Für die Kalkulation von turnusmäßigen Abstimmungsberatungen ist vorerst von 10 Terminen (4x Entwurfsplanung, 6x Ausführungsplanung) auszugehen. Für die Abrechnung ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen. Weitere Beratungen sind aufwandsbezogen entsprechend den angegebenen Stundensätzen abzurechnen.

Verkehrstechnische Planung

- Die Lichtsignalanlagen sind zu koordinieren.

- Für die Angebotsabgabe ist vorerst von der Erarbeitung von vier Signalprogrammen bzw. Parametersätzen (Frühspitze, Tagesverkehr, Nachmittagsspitze, Schwachlastverkehr) inkl. der dazugehörigen Festzeitprogramme auszugehen. Schichtwechselzeiten sind entsprechend zu berücksichtigen. Zusätzlich zu den 4 koordinierten Signalprogrammen ist je ein unkoordiniertes verkehrsabhängiges Programm zu erarbeiten.

- Die Lichtsignalanlagen sind standardmäßig mit Zusatzeinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte auszurüsten. Inwieweit im Gewerbegebiet tatsächlich eine entsprechende Ausrüstung notwendig ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

- Der ÖPNV ist zu bevorrechtigen. Es ist eine ungehinderte Durchfahrt für den Bus zu gewährleisten.

- Ungeachtet der Führung des Radverkehrs, sind Radfahrer in den Zwischenzeiten des Kfz-Verkehrs zu berücksichtigen.

- Die Erarbeitung der verkehrstechnischen Unterlagen hat mit LISA+ zu erfolgen. Es ist von Phasensteuerungen auszugehen. Die LISA-Datei soll für die Direktversorgung geeignet sein.

Zu liefernde Unterlagen

- Entsprechend dem in der Stadt Leipzig üblichen Verfahren sind die verkehrstechnischen Entwurfs- und Ausführungsplanungen anzuhören. Für die Anhörung sind die verkehrstechnischen Unterlagen digital zu liefern.

- Nach erfolgreicher Testplatzabnahme sind uns die verkehrstechnischen Unterlagen einfach in Papierform sowie digital als Pdf- und LISA-Datei zur Freigabe einzureichen.

- Das abgestimmte Leistungsverzeichnis inkl. Kostenermittlung benötigt die Abteilung Stadtbeleuchtung in einfacher Ausfertigung sowie digital.

Die verkehrstechnischen Unterlagen sind nach Abschluss der verkehrstechnischen Bearbeitung in digitaler, bearbeitbarer Form zu liefern. Betreffs der zu verwendenden Dateiformate verweisen wir auf das aktuelle "Merkblatt zur Erarbeitung verkehrstechnischer Projekte für Lichtsignalanlagen in der Stadt Leipzig". Lagepläne und Skizzen sind mit AutoCAD ab Version 2015 zu bearbeiten und im Dateiformat *.dwg einschließlich Plotstiltabelle im Format *.ctb zu übergeben. Bei Erstellung der Pläne sind die bestehenden Referenzen mit einzubinden.

5. Termine/Ausführungsfristen

Konkrete Terminvorgaben für die nachfolgenden Leistungen ergeben sich im Rahmen der weiteren Planung und können noch nicht festgelegt werden. Daher wurde nur der Zeitbedarf für die Erarbeitung folgender Unterlagen benannt. Termine sind bei der weiteren Bearbeitung festzulegen bzw. zu konkretisieren.

- Erarbeitung der verkehrstechnischen Entwurfsplanung  4-6 Wochen.

- Erarbeitung der anhörungsreifen verkehrstechnischen Ausführungsplanung inkl. des LSA-Leistungsverzeichnisses  8 – 10 Wochen

- Einarbeitung der Anhörungsergebnisse und Lieferung der ausführungsreifen verkehrstechnischen Unterlagen  4 Wochen.

- Testplatzabnahme nach Abschluss der verkehrstechnischen Planung

- Inbetriebnahme und Feinjustierungen entsprechend Baudurchführung