## Tabelle1
Aktenplan für Kostengruppe 42101 - Wärmeerzeugungsanlage
DIN 276 | Nr. | Dokument | Zur VOB-Abnahme PAPIER (vorläufige Reviunterlagen) | Zur VOB-Abnahme DIGITAL | Endfassung 2 Wochen nach VOB-Abnahme 2 x Papier an Projektleiter des BHT oder GB BuT | Endfassung 2 Wochen nach VOB-Abnahme 2 x DIGITAL (Endfassung Reviunterlagen) an Projektleiter des BHT oder GB BuT
42101 | 0 | Allgemeine Revisionsunterlagen
42101 | 0.1 | Inhalt |  |  | X | X
42101 | 0.3 | Datenträger |  |  |  | X
42101 | 1 | Zulassungen Nachweise
42101 | 1.2 | Fachunternehmererklärung | X |  |  | X
42101 | 1.3 | Nachweise BS |  |  | X | X
42101 | 1.3.2 | Fachbetriebserklärung der Installation |  |  | X | X
42101 | 1.4 | CE-Kennzeichnung |  |  | X | X
42101 | 2 | Protokolle Abnahmen Einweisungen
42101 | 2.1 | Prüf- und Messprotokolle |  |  |  | X
42101 | 2.1.3 | DIN VDE DGUV |  |  |  | X
42101 | 2.1.10 | Nachweis GLT- Aufschaltung | X |  | X | X
42101 | 2.1.14 | Spülprotokolle |  |  |  | X
42101 | 2.1.17 | hydraulischer Abgleich |  |  |  | X
42101 | 2.1.24 | Schweißnahtprüfungen |  |  |  | X
42101 | 2.1.26 | Druckprobeprotokolle |  |  | X | X
42101 | 2.2 | Abnahme |  |  |  | X
42101 | 2.2.2 | VOB-Protokoll |  |  | X | X
42101 | 2.2.4 | Mängelbeseitigung |  |  | X | X
42101 | 2.2.5 | Gewährleistung |  |  |  | X
42101 | 2.3 | Einweisungen | X |  | X | X
42101 | 2.4 | SV-Abnahme nach VO |  |  |  | X
42101 | 2.4.1 | SV-Prüfprotokolle | X |  | X | X
42101 | 2.6 | Einstellwerte IBN |  |  |  | X
42101 | 2.6.1 | Übersicht Einstellwerte | X |  | X | X
42101 | 3 | Wartung und Betrieb
42101 | 3.1 | Anlagenbeschreibung |  |  |  | X
42101 | 3.2 | Anlagenbestandslisten |  |  |  | X
42101 | 3.2.1 | Anlagenbestandsliste |  |  |  | X
42101 | 3.2.10 | Übersicht Umwälzpumpen |  |  |  | X
42101 | 3.3 | Anleitungen |  |  |  | X
42101 | 3.4 | Prüf- Wartungs- Betriebsbücher | X |  | X | X
42101 | 3.5 | Software Programme Regelungen |  |  |  | X
42101 | 3.5.3 | Regelschemen | X |  | X | X
42101 | 3.5.4 | Dokumenation Softwarestand |  | X |  | X
42101 | 3.5.5 | Übersicht Alarmierung Störmeldungen | X |  | X | X
42101 | 4 | Berechnungen
42101 | 4.2 | Dim. Heizung |  |  |  | X
42101 | 4.9 | Heizfl.-Dim. |  |  |  | X
42101 | 4.10 | Luftmengenermittlung, tab. |  |  |  | X
42101 | 4.12 | Heizlastberechnung, tab. |  |  |  | X
42101 | 4.22 | hyd. Dim. Rohr- Kanalnetz |  |  |  | X
42101 | 6 | Revisionszeichnungen
42101 | 6.1 | Grundrisszeichnungen |  |  |  | X
42101 | 6.1.1 | Regelarmaturen | X |  | X | X
42101 | 6.2 | Schemata |  |  |  | X
42101 | 6.2.2 | Strang- Regelschemata | X |  | X | X
42101 | 6.3 | Detailzeichnungen | X |  | X | X
42101 | 6.8 | Schaltschrankunterlagen | X |  | X | X