## Projektgrundlagen
Verkehrsanlagen | [5 empty] | Projektgrundlagen | Zellverknüpfungen |  | Bezeichnung Tabellenblatt:
Projektgrundlagen / Hinweise | [8 empty] | Projektgrundlagen
Maßnahmennr: |  |  | - | Vergabenr.: | 3
Bauherr: |  |  | Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH
Maßnahme: |  |  | Elektrifizierung und Infrastrukturausbau der Strecke 9560 Schaftlach - Tegernsee
Bieter:
Angaben zur Maßnahme
1 | Fachbereich
1.1 |  | Eisenbahninfrastruktur |  |  |  |  | TRUE
1.2 |  | - frei - |  |  |  |  | FALSE
2 | Finanzierung
2.1 |  | Landesmaßnahme / Dritte |  |  |  |  | TRUE
2.2 |  | Bundesmaßnahme |  |  |  |  | FALSE
3 | Bearbeitung
3.1 |  | stufenweise Bearbeitung |  |  |  |  | TRUE
3.2 |  | ohne stufenweise Bearbeitung |  |  |  |  | FALSE
| Teil dieser Angebotsabfrage und -erstellung sind: | [5 empty] | Steuerung Arbeitsmappe:
| Teil | Inhalt |  | Bezeichnung Tabellenblatt (mit Link) |  | Stand: 05.12.2024 | TRUE | Straßenbau
| A | Ermittlung der anrechenbaren Baukosten |  | A Anrechenbare Kosten |  |  | FALSE | Straßenbau
| B | Ermittlung der Honorarzone |  | B Honorarzone |  |  | FALSE | Hochbau Land
| C | Festlegung der Grundleistungen |  | StB-C1 Grundlstg mSt |  |  | FALSE | Hochbau Bund
| D | Festlegung der Besonderen Leistungen |  | D Besondere Leistung
| E | Berechnung des Honorars |  | E Honorarberechnung
| F | Honorarübersicht |  | F Honorarübersicht
| H | Honorartafel nach § 48 HOAI |  | #REF!
Hinweise zur Bedienung für den Bieter
Zur Bearbeitung wird die Excel-Arbeitsmappenansicht „Normal“ empfohlen. Eintragungen in Felder mit blauem Hintergrund sind dem Auftraggeber vorbehalten. Eintragungen des Bieters sind unzulässig. Die in den Teilen D und E rot hinterlegten Felder sind vom Bieter zwingend zu befüllen (gelbe Felder sind optional zu befüllen), der Eintrag von "0" ist regelmäßig zulässig. Werden die Felder befüllt, wechselt die Farbe auf gelb. Auf die Folgen unvollständiger oder unzulässiger Eintragungen des Bieters, insbesondere entsprechend der §§ 56 und 57 VgV, die auch unterschwellig entsprechend Anwendung finden können, wird hiermit hingewiesen. Um unbeabsichtigten Änderungen insbesondere in den Formeln vorzubeugen, wurden die Tabellenblätter geschützt.
Hinweise zur Bedienung für den Auftraggeber
Zur Bearbeitung wird die Excel-Arbeitsmappenansicht „Normal“ empfohlen. Eintragungen in Felder mit blauem Hintergrund und roter Umrandung (gekennzeichnet mit seitlichem roten Pfeil) sind vom Auftraggeber zwingend auszufüllen. Es wird empfohlen, nichtbenötigte Tabellenblätter auszublenden (nicht löschen!). Dies ist auch mit ganzen Zeilen oder Spalten möglich. Beim Einfügen von zusätzlichen Zeilen mit Kontrollkästchen, müssen die Zellverknüpfungen manuel angepasst werden. Um unbeabsichtigten Änderungen insbesondere in den Formeln vorzubeugen, wurden die Tabellenblätter geschützt.

## A Anrechenbare Kosten
Verkehrsanlagen |  |  |  |  | Teil A | Anrechenbare Kosten | Zellverknüpfungen | Bezeichnung Tabellenblatt:
Ermittlung der anrechenbaren Kosten | [7 empty] | A Anrechenbare Kosten
Maßnahmennr: |  |  | - | Vergabenr.: | 3
Bauherr: |  |  | Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH
Elektrifizierung und Infrastrukturausbau der Strecke 9560 Schaftlach - Tegernsee
Bieter:
Kosten (ohne Umsatzsteuer)
Zeile [Z] |  | nach Kostenschätzung |  |  |  |  | TRUE
|  | nach Kostenberechnung |  |  |  |  | FALSE
1 | Kosten für die Herstellung |  |  | 7742020.91
2 | Nicht anrechenbare Kosten (§ 46 (3) HOAI)
2.1 | - nichtöffentliche Erschließung |  |  | 0
2.2 | - Technische Anlagen in Außenanlagen |  |  | 0
3 | Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z 2.1 bis Z 2.2] |  |  | 0
4 | Anrechenbare Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 (3) HOAI) |  |  |  | 0
5 | Anrechenbare Kosten für Baukonstruktionen (§ 46 (5) HOAI) |  |  |  | 0
6 | Anrechenbare Kosten [Z 1 - Z 3 + Z 4 ] |  |  |  | 7742020.91 |  | #REF!

## B Honorarzone
Verkehrsanlagen |  |  |  |  | Teil B |  | Honorarzone | Zellverknüpfungen | Bezeichnung Tabellenblatt:
Honorarzone | [8 empty] | B Honorarzone
Maßnahmennr: |  | - |  | Vergabenr.: | 3
Bauherr: |  | Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH
Elektrifizierung und Infrastrukturausbau der Strecke 9560 Schaftlach - Tegernsee
Bieter:
Angabe der Honorarzone
| Honorarzone gem. § 48 (2) i.V.m. Anlage 13.2 HOAI | [6 empty] | TRUE
[5 empty] | Die Leistung wird zugeordnet der Honorarzone: | 2
| durch Bepunktung gem. § 48 (2) HOAI | [6 empty] | FALSE
| Bewertungs- merkmal | Ermittlung der Bewertungspunkte nach Schwierigkeitsgrad gem. § 5 (1) HOAI |  |  |  | Ermittelte Punktzahl
|  | gering | durchschnittlich | hoch
Anzahl der Funktionsbereiche
| (1-6 Punkte) | (1-2) | (3-4) | (5-6)
|  | gering | durchschnittlich | hoch
Integrationsansprüche
| (1-6 Punkte) | (1-2) | (3-4) | (5-6)
|  | gering | durchschnittlich | hoch
Technische Ausgestaltung
| (1-6 Punkte) | (1-2) | (3-4) | (5-6)
|  | gering | durchschnittlich | hoch
Anforderungen an die Technik
| (1-6 Punkte) | (1-2) | (3-4) | (5-6)
|  | gering | durchschnittlich | hoch
Konstruktive Anforderungen
| (1-9 Punkte) | (1-2) | (3-4) | (5-6)
[5 empty] | Summe der ermittelten Punktanzahl: | 0
[5 empty] | Die Leistung wird zugeordnet der Honorarzone: | 0
Anmerkung:
bis zu 12 Punkte = Honorarzone 1
13 bis 22 Punkte = Honorarzone 2
23 bis 30 Punkte = Honorarzone 3

## StB-C1 Grundlstg mSt (hidden)
Verkehrsanlagen | [5 empty] | Teil StB-C1 |  | StB Grundleistung mSt | Zellverknüpfungen | Bezeichnung Tabellenblatt:
Grundleistungen Straßenbau | [9 empty] | StB-C1 Grundlstg mSt
Maßnahmennr: |  |  |  | - | Vergabenr.: | 3
Bauherr: |  |  |  | Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH
Maßnahme: |  |  |  | Elektrifizierung und Infrastrukturausbau der Strecke 9560 Schaftlach - Tegernsee
Bieter:
Grundleistungen Straßenbau HOAI-Text gemäß Leistungsbild | [5 empty] | Orientie-rungswert | Bewertung
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) | [5 empty] | [v.H.-Satz] | [v.H.-Satz]
|  | LBP mit stufenweiser Bearbeitung | [6 empty] | TRUE
|  | LBP ohne stufenweise Bearbeitung | [6 empty] | FALSE
Grundleistungen für den LBP zur Entwurfsplanung
Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs
| a) |  | Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
gestellten planungsrelevanten Unterlagen
Hierzu gehören insbesondere folgende vorliegenden Unterlagen:
|  |  | - | Umweltverträglichkeitsstudie
|  |  | - | Faunistische Planungsraumanalyse
|  |  | - | Kartierungen
|  |  | - | Natura 2000-relevante Unterlagen, z.B. FFH-Verträglichkeitsprüfungen
|  |  | - | örtliche und überörtliche Planungen und Untersuchungen
|  |  | - | thematische Karten, Luftbilder und sonstige Daten
|  |  | - | Planungen Dritter
Prüfen der Unterlagen hinsichtlich ihrer Eignung für die Planung
| b) |  | Ortsbesichtigung |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
zum Abschätzen der erforderlichen Leistung
| c) |  | Abgrenzen des Planungsgebiets anhand der planungsrelevanten |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
Funktionen
Abgrenzen des Planungsgebietes anhand der planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes
|  |  | - | Auswerten der Unterlagen auf maßgebliche Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes
|  |  | - | Übernahme relevanter Arten aus der faunistischen Planungsraumanalyse
|  |  | - | überschlägiges Erfassen der Projektmerkmale und relevanten Wirkfaktoren
| d) |  | Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen |  |  | 0.4 | 0 |  | FALSE
Erforderliche Kartierungen und sonstige notwendige Untersuchungen im Hinblick auf das Planungsziel sind vorzuschlagen; Abstimmen mit dem Auftraggeber
| e) |  | Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und |  |  | 0.4 | 0 |  | FALSE
Fachleistungen
in Abstimmung mit dem Auftraggeber und ggf. anderen fachlich Beteiligten, Beraten zu Umfang, Zeitraum, Methode und Bearbeitungstiefe
| f) |  | Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der |  |  | 0.2 | 0 |  | FALSE
sonstigen Fachbeiträge
in Abstimmung mit dem Auftraggeber
Summe Leistungsphase 1 (VHF max. 3,00 %) | [5 empty] | 3 | 0
Leistungsphase 2: Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen / Grundlagenermittlung
| a) |  | Bestandsaufnahme: Erfassen von Natur und Landschaft |  |  | 12 | 0 |  | FALSE
jeweils einschließlich des rechtlichen Schutzstatus und fachplanerischer Festsetzungen und Ziele für die Naturgüter auf Grundlage vorhandener Unterlagen und örtlicher Erhebungen
Das Erfassen von Natur und Landschaft ist unter Berücksichtigung der rechtlichen Anforderungen sowie des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes vorzunehmen. Hierzu sind regelmäßig Erhebungen als Besondere Leistungen erforderlich.
Durchführen einer Planungsraumanalyse zur Auswahl der planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes sowie zur Bestimmung eines bzw. Abgrenzung mehrerer Bezugsräume gem. RLBP.
Ermitteln und Dokumentieren der für den jeweiligen Bezugsraum relevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes.
Die in der Planungsraumanalyse festgelegten Bezugsräume und planungsrelevanten Funktionen und Strukturen sind im Rahmen der Bestandserfassung und -bewertung zu konkretisieren und ggf. anzupassen.
Die Bestandserfassung beschränkt sich auf die planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes, auf die sich das Straßenbauvorhaben auswirken wird.
Grundlage hierfür sind:
|  |  | - | Relief, Geländegestalt, Gestein, Boden, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Geländeklima
|  |  | - | Biotoptypen (entsprechend der Biotoptypkartierung Bayern) einschließlich der Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie
|  |  | - | Tiere und Pflanzen und deren Gesamt- und Teillebensräume sowie Wechselbeziehungen
|  |  | - | Landschaftsbild und Landschaftsstruktur
|  |  | - | geschützte und sonstige wertvolle Teile von Natur und Landschaft
|  |  | - | kulturgeschichtlich bedeutsame Objekte
|  |  | - | vorhandene Nutzungen und Vorhaben
|  |  | - | Freiraumnutzung und Ortsstruktur im besiedelten Bereich
|  |  | - | die für die Erholung i.S.d. BNatSchG relevante Infrastruktur
|  |  | - | Flächendeckende Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen im Planungsgebiet, Erfassungsgenauigkeit Maßstab 1:5.000 (entspricht der 2. Gliederungsebene der Biotopwertliste zur BayKompV)
| b) |  | Bestandsbewertung: |  |  | 25 | 0 |  | FALSE
aa) Bewerten der Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit des Natur-haushalts und des Landschaftsbildes nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
innerhalb der abgegrenzten Bezugsräume
bb) Bewerten der vorhandenen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft (Vorbelastung)
cc) Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse als Grundlage für die Erörterung mit dem Auftraggeber
Für die Erörterung mit dem Auftraggeber sind die Ergebnisse der Bestandserhebung und –bewertung in Text und Karte als vorläufige Fassung zusammenzufassend darzustellen.
|  |  |  | Summe Leistungsphase 2 (VHF max. 37,00 %) |  | 37 | 0
Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung
| a) |  | Konfliktanalyse: |  |  | 10 | 0 |  | FALSE
Ermitteln und Bewerten der durch das Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nach Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf
|  |  | - | Ermitteln und Bewerten der Wirkungen des Vorhabens auf die planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes einschließlich der Erholungseignung der Landschaft.
|  |  | - | Ermitteln der Intensität der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben für jeden Bezugsraum im Sinne der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG in Verbindung mit den landesrechtlichen Regelungen
| b) |  | Konfliktminderung: |  |  | 5 | 0 |  | FALSE
Erarbeiten von Lösungen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes in Abstimmung mit den an der Planung fachlich Beteiligten
|  |  | - | Erarbeiten von Lösungen und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes einschließlich der Erholungseignung der Landschaft
|  |  | - | Übernahme von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung aus der ggf. zugehörigen FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie von artenschutzrechtlich begründeten Vermeidungsmaßnahmen aus dem Artenschutzbeitrag.
|  |  | - | Abstimmen des Vermeidungskonzeptes mit den an der Planung fachlich Beteiligten, insbes. dem Straßenentwurf.
| c) |  | Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen |  |  | 3 | 0 |  | FALSE
Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen planungsrelevanter Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes für jeden Bezugsraum nach Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf und Bewerten in Bezug auf ihre Erheblichkeit
| d) |  | Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der |  |  | 12 | 0 |  | FALSE
Landschaftspflege, insbesondere Ausgleichs-, Ersatz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie von Angaben zur Unterhaltung dem Grunde nach und Vorschläge zur rechtlichen Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege und Entwickeln der projektbezogenen Ziele der Kompensation mit Blick auf die betroffenen Bezugsräume:
|  |  | - | Ableiten vorrangig wiederherzustellender Funktionen und Strukturen
|  |  | - | Entwickeln des integrierten Zielkonzepts unter Berücksichtigung der Ziele der Landschaftsplanung sowie ggf. der Vorgaben der FFH-Verträglichkeitsprüfung und des Artenschutzbeitrags
|  |  | - | Definieren von Maßnahmenräumen
|  |  | - | Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere Ausgleichs-, Ersatz- und Vermeidungsmaßnahmen nach Art, Umfang, Lage und zeitlicher Abfolge
|  |  | - | Angaben zu Art, Turnus und Dauer der Pflege- und Unterhaltung der Maßnahmen
Abstimmen des Maßnahmenkonzepts sowie der möglichen Maßnahmenarten und der räumlichen Bindung mit den zuständigen Fachbehörden
| e) |  | Integrieren von Maßnahmen aufgrund des Natura 2000-Gebietsschutzes |  |  | 2 | 0 |  | FALSE
sowie aufgrund der Vorschriften zum besonderen Artenschutz und anderer Umweltfachgesetze auf Grundlage vorhandener Unterlagen und Erarbeiten eines Gesamtkonzepts
Darstellen und Begründen der Notwendigkeit eines speziellen Risikomanagements gemäß RLBP
| f) |  | Vergleichendes Gegenüberstellen von unvermeidbaren Beeinträchtigungen |  |  | 2 | 0 |  | FALSE
und Ausgleich und Ersatz einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder ersetzbarer Beeinträchtigungen
Vergleichendes Gegenüberstellen von unvermeidbaren Beeinträchtigungen und von Maßnahmen zu deren Ausgleich und Ersatz einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder ersetzbarer Beeinträchtigungen
| g) |  | Kostenermittlung nach Vorgaben des Auftraggebers |  |  | 1.5 | 0 |  | FALSE
Kostenermittlung nach AKVS. Dabei sind die Einzelpositionen der Kostenermittlung darzustellen
| h) |  | Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse in Text und Karte in der |  |  | 3 | 0 |  | FALSE
erforderlichen Detailschärfe
Plandarstellung im Maßnahmenplan entspricht den Maßnahmenkonzepten
Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse von Konfliktanalyse und Konfliktminderung, der unvermeidbaren Beeinträchtigungen, der Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz sowie der verbleibenden, nicht ausgleichbaren oder ersetzbaren Beeinträchtigungen als vorläufige Fassung in Text und Karte.
Kennzeichnen der Textpassagen, die in den Erläuterungsbericht nach RE übernommen werden sollen
| i) |  | Mitwirken bei der Abstimmung mit der für Naturschutz und |  |  | 3 | 0 |  | FALSE
Landschaftspflege zuständigen Behörde
ggf. unter Hinzuziehung weiterer Träger öffentlicher Belange
| j) |  | Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
Summe Leistungsphase 3 (VHF max. 42,00 %) | [5 empty] | 42 | 0
Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung
| a) |  | Darstellen des Landschaftspflegerischen Begleitplans in der mit dem |  |  | 10 | 0 |  | FALSE
Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Karte.
Einarbeiten der Änderungen gem. dem Ergebnis der Abstimmung mit der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde.
Einarbeiten von Prüfanmerkungen des Auftraggebers in die vorläufige Fassung.
Die endgültige Planfassung besteht aus
|  |  | - | Text
|  |  | - | Bestands- und Konfliktplan, ggf. Bestandübersichtsplan
|  |  | - | Maßnahmenübersichtsplan
|  |  | - | Maßnahmenplan im Maßstab des straßenbautechnischen Entwurfes in parzellenscharfer Darstellung
|  |  | - | Maßnahmenverzeichnis nach R LBP, Muster „Maßnahmenblatt Komplex- oder Einzelmaßnahmen“
|  |  | - | Kostenermittlung landschaftspflegerischer Maßnahmen nach AKVS
Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung des LBP in der vertraglich vereinbarten Form
Summe Leistungsphase 4 (VHF max. 10,00 %) | [5 empty] | 10 | 0
Summe Grundleistungen LBP zur Entwurfsplanung (VHF max. 92 %) | [5 empty] | 92 | 0
Grundleistungen für den LBP zur Genehmigungsplanung
Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung
| a) |  | Überarbeiten der Konfliktanalyse entsprechend der Detailschärfe der |  |  | 4 | 0 |  | FALSE
Genehmigungsplanung: Ermitteln und Bewerten der durch das Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nach Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf
| b) |  | Überarbeiten der Konfliktminderung entsprechend der Detailschärfe der |  |  | 2 | 0 |  | FALSE
Genehmigungsplanung: Erarbeiten von Lösungen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes in Abstimmung mit den an der Planung fachlich Beteiligten
| c) |  | Überarbeiten der Ermittlung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
entsprechend der Detailschärfe der Genehmigungsplanung
| d) |  | Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der |  |  | 8 | 0 |  | FALSE
Landschaftspflege, insbesondere Ausgleichs-, Ersatz- und Gestaltungsmaßnahmen sowie von Angaben zur Unterhaltung dem Grunde nach und Vorschläge zur rechtlichen Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
| e) |  | Überarbeiten der Integration der Maßnahmen aufgrund des |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
Natura 2000-Gebietsschutzes sowie aufgrund der Vorschriften zum besonderen Artenschutz und anderer Umweltfachgesetze auf Grundlage vorhandener Unterlagen und Erarbeiten eines Gesamtkonzepts
| f) |  | Überarbeiten der vergleichenden Gegenüberstellung von unvermeidbaren |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
Beeinträchtigungen und Ausgleich und Ersatz einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder ersetzbarer Beeinträchtigungen entsprechend der Detailschärfe der Genehmigungsplanung.
| g) |  | Überarbeiten und ergänzen der zusammenfassenden Darstellung der |  |  | 1.5 | 0 |  | FALSE
Ergebnisse in Text und Karte entsprechend der Detailschärfe der Genehmigungsplanung
| h) |  | Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
Summe Leistungsphase 3 (VHF max. 18,00 %) | [5 empty] | 18 | 0
Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung
| a) |  | Darstellen des Landschaftspflegerischen Begleitplans in der mit dem |  |  | 10 | 0 |  | FALSE
Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Karte
Summe Leistungsphase 4 (VHF max. 10,00 %) | [5 empty] | 10 | 0
Summe über Grundleistungen LBP zur Genehmigungsplanung (VHF max. 28,00) | [5 empty] | 28 | 0
Summe der Grundleistungen über alle Leistungsphasen (VHF max. 120,00 %) | [5 empty] | 120 | 0

## C Grundleistung
Verkehrsanlagen | [5 empty] | Teil C |  | Grundleistung | Zellverknüpfungen | Bezeichnung Tabellenblatt:
Grundleistungen | [9 empty] | C Grundleistung
Maßnahmennr: |  |  |  | - | Vergabenr.: | 3
Bauherr: |  |  |  | Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH
Maßnahme: |  |  |  | Elektrifizierung und Infrastrukturausbau der Strecke 9560 Schaftlach - Tegernsee
Bieter:
Grundleistungen HOAI-Text gemäß Leistungsbild | [5 empty] | Orientie-rungswert | Bewertung
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) | [5 empty] | [v.H.-Satz] | [v.H.-Satz]
|  | mit stufenweiser Bearbeitung | [6 empty] | TRUE
|  | ohne stufenweise Bearbeitung | [6 empty] | FALSE
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung
| a) |  | Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner |  |  | 0.2 | 0.2 |  | TRUE
| b) |  | Ermitteln der Planungsrandbedingungen und beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen Erschließung |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
| c) |  | Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  | 0.3 | 0 |  | FALSE
| d) |  | Ortsbesichtigung |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
| e) |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
Summe Leistungsphase 1 (max. 1,70 %) | [5 empty] | 2 | 1.7
Leistungsphase 2: Vorplanung
| a) |  | Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten
| b) |  | Analysieren der Grundlagen |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
| c) |  | Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
Planungsabsichten und –ziele sind im Vorfeld mit den zuständigen Behörden und Maßnah-menträgern von denen eine Einwirkung auf die Planung anzunehmen ist wie Genehmigungs-behörde, Straßenbaulastträger, Denkmalschutzbehörde, Spartenträger, Bezirks/-Landesregierungen etc. zu erörtern und abzustimmen. Weiterhin ist abzuklären, ob die landesplanerische Stellungnahme in Form eines Raumord-nungsverfahrens (ROV) notwendig wird.
| d) |  | Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit, eisenbahnrechtlicher Belange sowie der Genehmigungsfähigkeit |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
| e) |  | Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten. Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen, ausgenommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen |  |  | 8 | 8 |  | TRUE
Die Bemessung der Verkehrsanlage hat inkl. aller erforderlichen Entwässerungsanlagen zu erfolgen.
| f) |  | Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
| g) |  | Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
| h) |  | Mitwirken bei Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
| i) |  | Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen |  |  | 2 | 2 |  | TRUE
| j) |  | Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der Voruntersuchung (Vorplanung) zur Verwendung für ein Raumordnungsverfahren |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
| k) |  | Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen |  |  | 2 | 2 |  | TRUE
Zuordnung der Kosten zu Kontierungszielen und Finanzierungskennzeichen in Abstimmung mit dem AG, Darstellung der Kosten von Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb, Ermittlung und monetäre Bewertung der Projektrisiken
| l) |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
Soweit der Eisenbahnbetrieb beeinträchtigt wird, sind auch die für die baubetriebliche Anmeldung notwendigen Angaben und Unterlagen zu liefern
|  |  |  | Summe Leistungsphase 2 (max. 20,00 %) |  | 20 | 19
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung
| a) |  | Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen. Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanungen. |  |  | 10 | 10 |  | TRUE
Die Ausarbeitung hat in zeichnerischer und rechnerischer Form unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen (z.B. eisenbahnbetrieblicher Umstände/Bedingungen, Fahrleitungsanlagen, Leit- und Sicherungstechnik, Telekommunikationsanlagen, Schallschutz, Gestaltung) zu erfolgen. Die Objekte sind einschließlich der Entwässerungsanlagen mittels Übersichtsplänen, Lageplänen, Höhenplänen, Querprofilen/Querschnitten, Detailzeichnungen etc. vollständig und umfassend maßstäblich darzustellen. Hierzu gehört auch: - die erneute Abstimmung bzw. Fortschreibung und Konkretisierung der erforderlichen Sicherungsmaßnahme zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb mit der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle - das Festlegen der notwendigen Umlegungsmaßnahmen für vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen in Abstimmung mit den Leitungsträgern - das Festlegen der zur Realisierung erforderlichen bautechnischen Bauzustände Die Entwurfsunterlagen sind so auszuarbeiten, dass sie auch als Ausschreibungsunterlagen verwendet werden können. Die Fachplanungen wie z.B. Ausrüstungs- und Ausstattungsplanung sind zu koordinieren und in die eigene Leistung zu integrieren.
| b) |  | Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  | 2 | 2 |  | TRUE
| c) |  | Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
Hierzu gehören auch hydraulische Berechnungen, die Ermittlung von Abschlussmengen, Dimensionierung von Rückhaltebecken und Standsicherheitsnachweise von Erdbauwerken.
| d) |  | Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung. |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
| e) |  | Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu drei Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen |  |  | 1.5 | 1.5 |  | TRUE
| f) |  | Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten. |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
| g) |  | Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung |  |  | 2 | 2 |  | TRUE
- Zuordnung der Kosten zu Kontierungszielen und Finanzierungskennzeichen in Ab-stimmung mit dem AG - Darstellung der Kosten von Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb Alle Teilkostenanschläge (TKA) sind in einem Gesamtkostenanschlag (GKA) zusammenzu-fassen. Im Rahmen der Vergabeplanung sind die einzelnen Elemente der Kostenberech-nung nach den Vorgaben des AG den festgelegten Vergabeeinheiten zuzuordnen. Beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung und Kostenvorgabe sind signifikante Abweichungen darzustellen und die Gründe zu benennen.
| h) |  | Überschlägige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
| i) |  | Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
Festlegen der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden
| j) |  | Rechnerische Festlegung des Objekts |  |  | 3 | 3 |  | TRUE
Bei Gleisanlagen insbesondere das Einrechnen von Gleisen und Weichen sowie zusätzlich die Berechnung von Grenzzeichen, geometrische Nutzlängen der einzelnen Gleisbereiche, maximale Geschwindigkeiten, Abstände zu Zwangspunkten und Gradienten. Die Ergebnis-se sind in einem Trassierungsentwurf in geeignetem Maßstab sowie digitalen Weichenskizzen darzustellen.
| k) |  | Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
| l) |  | Nachweis der Lichtraumprofile |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
| m) |  | Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
Hierzu gehört auch das Festlegen der zur Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebs not-wendigen bautechnischen Bauzustände und Sperrpausenbedarfe. Ein schematischer, gra-fisch dargestellter Bauphasenplan (z.B. in AutoCAD) mit Benennung der Zeiträume/Termine und Beschreibung des Inhalts der Bauphasen ist zu erstellen. Die Bauphasenfolge ist mit den beteiligten Fachplanern und dem AG abzustimmen.
| n) |  | Bauzeiten- und Kostenplan |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
| o) |  | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
Soweit der Eisenbahnbetrieb beeinträchtigt wird, sind auch die für die baubetriebliche An-meldung notwendigen Angaben und Unterlagen zu liefern
Summe Leistungsphase 3 (max. 25,00 %) | [5 empty] | 25 | 25
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
| a) |  | Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  | 2 | 2 |  | TRUE
Die erforderlichen Anträge und Unterlagen sind entsprechend dem maßgebenden Verfahren und unter Beachtung der hierfür geltenden Vorschriften und Richtlinien (z.B. Allgemeines Eisenbahngesetz, Planfeststellungsrichtlinien, Leitfaden Antragsunterlagen, Umweltleitfaden, Baugesetzbuch, jeweilige Landesbauordnung etc.) ggfs. nach vorheriger Abstimmung mit der/den zuständigen Stelle(n) vollständig und formgerecht zu erarbeiten. Die Beiträge der Fachplaner sind ebenso wie die Ergebnisse eines ggfs. vorauslaufenden Raumordnungsverfahrens sowie die Prüfliste auf UVP-Erfordernis zu integrieren.
| b) |  | Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  | 2 | 2 |  | TRUE
| c) |  | Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
| d) |  | Abstimmen mit Behörden |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
| e) |  | Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu vier Erläuterungs- bzw. Erörterungsterminen |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
| f) |  | Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu zehn Kategorien |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
Es sind die Entwürfe für die Stellungnahmen zu Einwendungen, Bedenken und Anregungen vorzubereiten, mit dem AG abzustimmen und sodann als Reinschriften vorzulegen.
Summe Leistungsphase 4 (VHF max. 8,00 %) | [5 empty] | 8 | 7
Leistungsphase 5: Ausführungsplanung (optionale Leistung)
| a) |  | Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung |  |  | 4 | 4 |  | TRUE
Hierzu gehört auch die erneute Abstimmung bzw. Fortschreibung, Konkretisierung und Do-kumentation der Sicherungsmaßnahmen über die Sicherung von Arbeitskräften zur Abwen-dung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich mit der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle.
| b) |  | Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben |  |  | 8 | 8 |  | TRUE
Die Ausführungsplanung muss alle für die Ausführung notwendigen Einzelangaben und Details auch bezüglich Erdungs- und Potentialausgleich sowie Berührungsschutz enthalten, so dass danach vertrags- und regelkonform gebaut werden kann. Einarbeiten relevanter Auflagen aus der Baugenehmigung. Soweit im Zuge der Erstellung der Ausführungsunterlagen Auswirkungen auf die Trassen-nutzung erkennbar werden, sind diesem dem AG mitzuteilen, ebenso ist die Anmeldung zur unterjährigen Baubetriebsplanung zu konkretisieren.
| c) |  | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten (z.B. Planungen über Oberleitungsarbeiten, Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, Telekommunikationsanlagen, Elektrotechnische Anlagen, Straßenanlagen, Erdungsanlagen) und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung |  |  | 2 | 2 |  | TRUE
| d) |  | Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
|  |  |  | Summe Leistungsphase 5 (max. 15,00 %) |  | 15 | 14
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe (optionale Leistung)
| a) |  | Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  |  | 5 | 5 |  | TRUE
| b) |  | Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen |  |  | 2 | 2 |  | TRUE
Die Erstellung der Vergabeunterlagen hat unter Berücksichtigung der örtlichen und eisenbahnbetrieblichen Verhältnisse zu erfolgen. Soweit der Bauüberwacher bereits bestimmt ist, ist dieser einzubinden. Das Aufstellen der Leistungsbeschreibung hat unter Verwendung der standardisierten Texte aus den STLB Bau zu erfolgen.
| c) |  | Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
Die Beiträge der an der Planung fachlich Beteiligten (z.B. Planungen über Oberleitungsanla-gen, Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, Telekommunikationsanlagen, Elektrotechni-sche Anlagen, Straßenanlagen, Erdungsanlagen) für die Vergabeunterlagen sind abzustim-men sowie systemkonform und widerspruchsfrei in die Vergabeunterlagen des Objektpla-ners zu integrieren.
| d) |  | Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen unter Berücksichtigung der Flächenverfügbarkeit, betrieblicher und umweltrechtlicher Vorgaben (z.B. bezüglich Baulärm, Erschütterungen, Nacht- und Wochenendarbeiten) |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
| e) |  | Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse |  |  | 1 | 1 |  | TRUE
| f) |  | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
| g) |  | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
|  |  |  | Summe Leistungsphase 6 (max. 10,0 %) |  | 10 | 9.5
Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe (optionale Leistung)
| a) |  | Einholen von Angeboten |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
| b) |  | Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
Fachtechnische Beurteilung/Wertung der Angebote insbesondere auch der Nebenangebote und Änderungsvorschläge in Hinblick auf die technische Durchführbarkeit, Gleichwertigkeit zum Ausschreibungsentwurf, mittelbare Kosten, Dauer und Behinderung des Eisenbahn-/ Baubetriebs, Bauzustände, Ausführungsfristen und Unterhaltungskosten.
| c) |  | Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
| d) |  | Teilnehmen an und Auswerten von Bietergesprächen |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
| e) |  | Erstellen der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabeverfahren |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
| g) |  | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
| h) |  | Mitwirken bei der Auftragserteilung |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
|  |  |  | Summe Leistungsphase 7 (max. 4,00 %) |  | 4 | 0.5
Leistungsphase 8: Bauoberleitung
| a) |  | Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszufüh-renden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe |  |  | 4 | 0 |  | FALSE
Hierzu gehört auch eine permanente Ablauf- und Terminkontrolle der am Baugeschehen be-teiligten gewerblichen Unternehmen, die Organisation, das Führen und die Dokumentation von Baustellenbesprechungen sowie die Verteilung der Niederschriften.
| b) |  | Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
| c) |  | Veranlassen und Mitwirken daran, die ausführenden Unternehmen in Verzug zu setzen |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
| d) |  | Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
| e) |  | Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
| f) |  | Antrag auf behördliche und bauaufsichtliche Abnahmen und Teilnahme daran Hierzu gehört auch Fertigen entsprechender Niederschriften. |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
| g) |  | Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage |  |  | 2 | 0 |  | FALSE
| h) |  | Übergabe des Objekts |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
| i) |  | Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
| j) |  | Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterla-gen und der Wartungsvorschriften |  |  | 2 | 0 |  | FALSE
|  |  |  | Summe Leistungsphase 8 (max. 15,00 %) |  | 15 | 0
Leistungsphase 9: Objektbetreuung
| a) |  | Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel |  |  | 0.3 | 0 |  | FALSE
längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen
| b) |  | Objektbegehung (inkl. Vorbegehung) zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
Eine Vorbegehung hat so rechtzeitig (mind. 4 Monate vor Ablauf der Verjährungsfristen) zu erfolgen, dass festgestellte Mängel, die auf vertragswidrige Leistungen zurückzuführen sind, form- und fristgerecht gerügt werden können. Die offizielle Begehung ist einen Monat vor Fristablauf durchzuführen.
| c) |  | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen |  |  | 0.2 | 0 |  | FALSE
Bei noch vorhandenen Mängeln ermitteln der Höhe anfallender Nachbesserungskosten
|  |  |  | Summe Leistungsphase 9 (max. 1,00 %) |  | 1 | 0
Summe der Grundleistungen über alle Leistungsphasen (max. 100 %) | [5 empty] | 100 | 76.7

## D Besondere Leistung
Verkehrsanlagen |  |  |  |  | Teil D |  | Besondere Leistung | Zellverknüpfungen | Bezeichnung Tabellenblatt:
Besondere Leistungen | [8 empty] | D Besondere Leistung
Maßnahmennr: |  | - | Vergabenr.: |  | 3
Bauherr: |  | Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH
Maßnahme: |  | Elektrifizierung und Infrastrukturausbau der Strecke 9560 Schaftlach - Tegernsee
Bieter:
Beschreibung der Besonderen Leistungen Leistungstext |  |  | Menge | Einheit | EP [EURO netto] | GP [EURO netto]
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung
| 1.01 | [6 empty] | FALSE
| 1.02 | [6 empty] | FALSE
[5 empty] | Summe Leistungsphase 1 | 0
Leistungsphase 2: Vorplanung
| 2.01 | [6 empty] | FALSE
| 2.02 | [6 empty] | FALSE
[5 empty] | Summe Leistungsphase 2 | 0
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung
| 3.01 | [6 empty] | FALSE
| 3.02 | [6 empty] | FALSE
[5 empty] | Summe Leistungsphase 3 | 0
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
| 4.01 | [6 empty] | FALSE
| 4.02 | [6 empty] | FALSE
[5 empty] | Summe Leistungsphase 4 | 0
Leistungsphase 5: Ausführungsplanung
| 5.01 | [6 empty] | FALSE
| 5.02 | [6 empty] | FALSE
[5 empty] | Summe Leistungsphase 5 | 0
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe
| 6.01 | [6 empty] | FALSE
| 6.02 | [6 empty] | FALSE
[5 empty] | Summe Leistungsphase 6 | 0
Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe
| 7.01 | [6 empty] | FALSE
| 7.02 | [6 empty] | FALSE
[5 empty] | Summe Leistungsphase 7 | 0
Leistungsphase 8: Bauoberleitung
| 8.01 | [6 empty] | FALSE
| 8.02 | [6 empty] | FALSE
[5 empty] | Summe Leistungsphase 8 | 0
Leistungsphase 9: Objektbetreuung
| 9.01 | [6 empty] | FALSE
| 9.02 | [6 empty] | FALSE
[5 empty] | Summe Leistungsphase 9 | 0
[5 empty] | Summe über alle Leistungsphasen | 0

## E Honorarberechnung
Verkehrsanlagen | [7 empty] | Teil E | Honorarberechnung | Zellverknüpfungen |  |  |  | Bezeichnung Tabellenblatt:
Honorarberechnung | [13 empty] | E Honorarberechnung
Maßnahmennr: |  |  |  | - |  |  | Vergabenr.: | 3
Bauherr: |  |  |  | Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH
Maßnahme: |  |  |  | Elektrifizierung und Infrastrukturausbau der Strecke 9560 Schaftlach - Tegernsee
Bieter:
Honorarberechnung
Zeile [Z] | [7 empty] | EURO
| Angaben zur Art des Honorars | [8 empty] | (= HT) | (<> HT)
1 | Anrechenbare Kosten |  |  |  |  | siehe Teil A | 7742020.91 |  |  | #REF! | #REF!
2 | Honorarzone: |  |  |  |  | siehe Teil B | 2
3 | Bei dem Berechnungshonorar handelt es sich um ein | [9 empty] | (Keine Eingabe) | (Eingabe mehrfach) | (Ber.Honorar)
3.1 |  | Vorläufiges Honorar | [7 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | #REF!
3.2 |  | Endgültiges Honorar (pauschal) | [7 empty] | FALSE |  |  | (Honorar <> HT)
#REF!
Ermittlung des Honorars
4 | Basishonorar |  |  |  |  | nach § 48 HOAI
4.1 |  | Basishonorarsatz der Honorartafel |  |  |  |  | 319788.5146 | 319788.5146
4.2 |  | Honorarsatz außerhalb der Honorartafel
C Grundleistung
4.4 |  | Abweichung vom Honorarsatz außerhalb der Honorartafel (Überschreitung) | [7 empty] | FALSE
4.5 |  | zuzüglich: |  |  |  | v.H.
4.6 |  | der Differenz z.oberen Honorarsatz der Honorartafel | [5 empty] | 0
Begründung:
4.7 |  | Abweichung vom Honorarsatz außerhalb der Honorartafel (Unterschreitung) | [7 empty] | FALSE
4.8 |  | abzüglich: |  |  |  | v.H. |  | 0
Begründung:
|  |  | Ingenieurbauwerk m. großer Längenausdehnung unter gl. Bed. | [10 empty] | (Honorarangabe für Besondere Lst. Hochbau)
4.9 |  | Basishonorar für die Grundleistungen (100% des Leistungsbildes) | [5 empty] | 319788.5146 | [5 empty] | 319788.5146
5 | Minderung/ Erhöhung des Basishonorars § 7 (1) HOAI | [9 empty] | (Keine Eingabe) | (Eingabe mehrfach) | (Eingabe richtig)
|  |  | Entsprechend der Unverbindlichkeit der Honorarsätze kann vom Bieter eine Erhöhung oder Minderung des Honorars in Prozent angeboten werden. | [7 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
5.1 |  | Minderung des Basishonorars: |  |  |  | v.H. |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE
5.2 |  | Erhöhung des Basishonorars: |  |  |  | v.H. |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE
5.3 | [7 empty] | 0
5.4 |  | Basishonorar der Leistungsphasen 1 bis 9 | [5 empty] | 319788.5146
6 | Grundleistungen |  |  |  |  | siehe Teil C
6.1 |  | Die Grundleistungen werden bewertet mit: |  |  |  | v.H. | 76.7
6.2 |  | Honorar für Grundleistungen in Höhe von | [5 empty] | 245277.7907
7 | Zuschlag für Umbauten im Bestand
7.1 |  | Zuschlag für Umbauten im Bestand: |  |  |  | v.H. | 0
7.2 |  | Honorar für Grundleistungen inkl. Zuschlag in Höhe von | [5 empty] | 245277.7907
Z8 -frei-
9 | Besondere Leistungen |  |  |  |  | siehe Teil D
9.1 |  | Honorar für die Besonderen Leistungen wird vereinbart in Höhe von | [5 empty] | 0
9.2 |  | Honorar für Grundleistungen und Besondere Leistungen in Höhe von | [5 empty] | 245277.7907
10 | Nebenkosten einschl. Reisekosten | [9 empty] | (Keine Eingabe) | (Eingabe mehrfach) | (Eingabe richtig)
10.1 |  | Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden nicht gesondert erstattet. [ausgenommen Z 11.1] | [7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10.2 |  | pauschal in Prozent des Nettohonorars: | [5 empty] | 0 |  | TRUE |  |  | FALSE
10.3 |  | insgesamt pauschal in EURO: | [5 empty] | 0 |  | FALSE |  |  | FALSE
11 |  | Ergänzende Vereinbarung zu den Nebenkosten | [7 empty] | FALSE
11.1 |  |  | Die Nebenkosten nach § 14 HOAI sind im Angebotsdokument anzugeben. | [6 empty] | FALSE
Folgende hier aufgeführten Kosten werden gesondert auf Einzelnachweis vergütet:
11.2 |  |  | Reisekosten | [6 empty] | FALSE
11.3 |  |  | z.B. Mehrfertigungen | [6 empty] | FALSE
Auftragssumme
12 |  | Honorar Verkehrsanlagen netto | [5 empty] | 245277.7907
13 |  | zzgl. MwSt. |  |  |  |  | 19% | 46602.7802
14 | Honorar Verkehrsanlagen brutto | [5 empty] | [vorläufig] | 291880.5709
Zusätzliche Angaben zum Vertrag
15 | Stundensätze für Leistungsänderungen (soweit nicht über HOAI zu vergüten)
15.1 |  | Ingenieur nach Ing.-Gesetz |  |  |  | EURO/h netto |  |  |  | TRUE
15.2 |  | Techniker |  |  |  | EURO/h netto |  |  |  | TRUE
15.3 |  | Technische Zeichner, sonst. Mitarbeiter |  |  |  | EURO/h netto |  |  |  | TRUE
16 | Fachlich Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistung: | [11 empty] | Teilleistung >0 | Grundlst. | StB-D1
|  | Leistungsphasen |  |  |  | Fachlich Verantwortlicher | [5 empty] | Lph 1 | TRUE | 1.7 | 0
|  |  | Es ist eine Person für alle Leistungsphasen fachlich verantwortlich. | [6 empty] | FALSE |  | Lph 2 | TRUE | 19 | 0
|  |  | Es sind mehrere Personen für die Leistungsphasen fachlich verantwortlich. | [6 empty] | FALSE |  | Lph 3 | TRUE | 25 | 0
16.1 |  | alle vertraglichen Leistungsphasen |  |  | Name | [6 empty] | Lph 4 | TRUE | 7 | 0
16.2 |  |  |  |  | Qualifikation
16.3 |  | Leistungsphase 3 - 4 |  |  | Name
16.4 |  |  |  |  | Qualifikation
16.5 |  | Leistungsphase 5 |  |  | Name
16.6 |  |  |  |  | Qualifikation
16.5 |  | Leistungsphase 6 - 7 |  |  | Name
16.6 |  |  |  |  | Qualifikation
16.7 |  | Leistungsphase 8 |  |  | Name | [6 empty] | Summe |  | 52.7
16.8 |  |  |  |  | Qualifikation
16.7 |  | Leistungsphase 9 |  |  | Name | [6 empty] | Summe |  | 52.7
16.8 |  |  |  |  | Qualifikation
16.99 | Wertung Honorarangebot über fiktiven Aufwandsansatz | [8 empty] | FALSE
zur Herbeiführung der Vergleichbarkeit der Angebote
17 | Stunden für Leistungsänderungen
17.1 |  | Ingenieur nach Ing.-Gesetz |  |  |  | h
17.2 |  | Techniker |  |  |  | h
17.3 |  | Technische Zeichner, sonst. Mitarbeiter |  |  |  | h
18 | Sonstige Vereinbarungen: |  |  |  |  | Menge | EP
18.1 |  | Inhalt aus Z 11.3 | [8 empty] | (Felder werden nur rot, wenn Vorgabe durch AG erfolgt ist)
18.2
19 | Summe fiktiver Aufwandsansatz
Wertungssumme
20 |  | Angebotssumme netto [ Z 12 + Z 19 ] | [5 empty] | 245277.7907
21 |  | zzgl. MwSt. |  |  |  |  | 19% | 46602.7802
22 | Angebotssumme brutto | [6 empty] | 291880.5709
Die Angebotssumme wird zur Ermittlung der Wertungsreihenfolge herangezogen; jedoch nicht Vertragsbestandteil!

## F Honorarübersicht
Verkehrsanlagen | [8 empty] | Teil F |  |  |  |  | Honorarübersicht | Bezeichnung Tabellenblatt:
Honorarübersicht | [14 empty] | F Honorarübersicht
Maßnahmennr: |  | - |  |  |  |  | Vergabenr.: |  | 3
Bauherr: |  | Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH
|  | Elektrifizierung und Infrastrukturausbau der Strecke 9560 Schaftlach - Tegernsee | [12 empty] | Zellverknüpfung
Bieter:
§ 7 (1)
Honorarübersicht | [15 empty] | 0
Anr. Kosten | 7742020.91 |  |  | Honorarzone: siehe Teil B |  | 2
Grundhonorar | 319788.5146
|  | Grundleistungen |  |  |  |  | Besondere Leistungen | Zuschlag für Um-bauten im Bestand | Zwischensumme | Nebenkosten | Honorar Verkehrsanlagen netto | MwSt. | Honorar Verkehrsanlagen brutto
Leistungsstufe/ Leistungsphase |  | HOAI | Bewertung | Honorar | Keine Minderung bzw. Erhöhung |  |  |  | netto
|  | v.H. | v.H. | EURO | EURO |  | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO
Lph 1 | Grundlagenermittlung | 2 | 1.7 | 5436.4047 | 0 |  | 0 | 0 | 5436.4047 | 0 | 5436.4047 | 1032.9169 | 6469.3217
Lph 2 | Vorplanung | 20 | 19 | 60759.8178 | 0 |  | 0 | 0 | 60759.8178 | 0 | 60759.8178 | 11544.3654 | 72304.1832
Lph 3 | Entwurfsplanung | 25 | 25 | 79947.1287 | 0 |  | 0 | 0 | 79947.1287 | 0 | 79947.1287 | 15189.9544 | 95137.0831
Lph 4 | Genehmigungsplanung | 8 | 7 | 22385.196 | 0 |  | 0 | 0 | 22385.196 | 0 | 22385.196 | 4253.1872 | 26638.3833
Lph 5 | Ausführungsplanung | 15 | 14 | 44770.392 | 0 |  | 0 | 0 | 44770.392 | 0 | 44770.392 | 8506.3745 | 53276.7665
Lph 6 | Vorbereitung der Vergabe | 10 | 9.5 | 30379.9089 | 0 |  | 0 | 0 | 30379.9089 | 0 | 30379.9089 | 5772.1827 | 36152.0916
Lph 7 | Mitwirkung bei der Vergabe | 4 | 0.5 | 1598.9426 | 0 |  | 0 | 0 | 1598.9426 | 0 | 1598.9426 | 303.7991 | 1902.7417
Lph 8 | Bauoberleitung | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lph 9 | Objektbetreuung | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe | Übertragene Leistungen Leistungsphasen 1 - 4 | 55 | 52.7 | 168528.5472 | 0 |  | 0 |  | 168528.5472 | 0 | 168528.5472 | 32020.424 | 200548.9712
Summe | Optionale Leistungen Leistungsphasen 5 - 7 | 45 | 24 | 76749.2435 | 0 |  | 0 |  | 76749.2435 | 0 | 76749.2435 | 14582.3563 | 91331.5998
Summe |  | 100 | 76.7 | 245277.7907 | 0 |  | 0 |  | 245277.7907 | 0 | 245277.7907 | 46602.7802 | 291880.5709

## H §48 HOAI
Honorartafel | [5 empty] | Bezeichnung Tabellenblatt:
H §48 HOAI
Berechnung Basishonorar |  |  | nach § 48 HOAI
Anrechenbare Kosten |  |  | 7742020.91 | EUR
Honorarzone |  |  | 2
| Kosten EURO | Honorar Min EURO | Honorar Max EURO | Ergebnis EURO
Basissatz | 7500000 | 312573 | 362739 | 319788.5146
Höchstsatz | 10000000 | 387107 | 449235 | 371112.5363
Honorartafel zu § 48 - Verkehrsanlagen
Anrechenbare Kosten [€] | Honorarzone I sehr geringe Anforderungen [€] | Honorarzone II geringe Anforderungen [€] | Honorarzone III durchschnittliche Anforderungen [€] | Honorarzone IV hohe Anforderungen [€] | Honorarzone V sehr hohe Anforderungen [€]
25000 | 3882 | 4624 | 5366 | 6108 | 6793
35000 | 4981 | 5933 | 6885 | 7837 | 8716
50000 | 6487 | 7727 | 8967 | 10207 | 11352
75000 | 8759 | 10434 | 12108 | 13783 | 15328
100000 | 10839 | 12911 | 14983 | 17056 | 18968
150000 | 14634 | 17432 | 20229 | 23027 | 25610
200000 | 18106 | 21567 | 25029 | 28490 | 31685
300000 | 24435 | 29106 | 33778 | 38449 | 42761
500000 | 35622 | 42433 | 49243 | 56053 | 62339
750000 | 48001 | 57178 | 66355 | 75532 | 84002
1000000 | 59267 | 70597 | 81928 | 93258 | 103717
1500000 | 80009 | 95305 | 110600 | 125896 | 140015
2000000 | 98962 | 117881 | 136800 | 155719 | 173183
3000000 | 133441 | 158951 | 184462 | 209973 | 233521
5000000 | 194094 | 231200 | 268306 | 305412 | 339664
7500000 | 262407 | 312573 | 362739 | 412905 | 459212
10000000 | 324978 | 387107 | 449235 | 511363 | 568712
15000000 | 439179 | 523140 | 607101 | 691062 | 768564
20000000 | 543619 | 647546 | 751473 | 855401 | 951333
25000000 | 641265 | 763860 | 886454 | 1009049 | 1122213

## Z Preisspiegel (hidden)
Fachbereich | Maßnahmennr | Maßnahme | Vergabenr | Bieter | Wertungssumme
Verkehrsanlagen | - | Tegernsee-Bahn Betriebsgesellschaft mbH Elektrifizierung und Infrastrukturausbau der Strecke 9560 Schaftlach - Tegernsee | 3 | 0 | 291880.5709
Bezeichnung | Angebot | Index
1 Anechenbare Kosten | 7742020.91 | 1
2 Honorarzone | 2 | 2
4.9 Basishonorar für Grundleistungen | 319788.5146 | 3
5.1 Minderung des Basishonorars in v.H. | 0 | 4
5.2 Erhöhung des Basishonorars in v.H. | 0 | 5
5.4 Basishonorar der Leistungsphasen | 319788.5146 | 6
6 Leistungsphase 1 mit v.H. | 1.7 | 7
6 Leistungsphase 1 | 0 | 8
6 Leistungsphase 2 mit v.H. | 19 | 9
6 Leistungsphase 2 | 0 | 10
6 Leistungsphase 3 mit v.H. | 25 | 11
6 Leistungsphase 3 | 0 | 12
6 Leistungsphase 4 mit v.H. | 7 | 13
6 Leistungsphase 4 | 0 | 14
6 Leistungsphase 5 mit v.H. | 0 | 15
6 Leistungsphase 5 | 0 | 16
6 Leistungsphase 6 mit v.H. | #REF! | 17
6 Leistungsphase 6 | #REF! | 18
6 Leistungsphase 7 mit v.H. | #REF! | 19
6 Leistungsphase 7 | #REF! | 20
6 Leistungsphase 8 mit v.H. | #REF! | 21
6 Leistungsphase 8 | #REF! | 22
6 Leistungsphase 9 mit v.H. | #REF! | 23
6 Leistungsphase 9 | #REF! | 24
8.5 Summe Honorar für anteilige Grundleistungen | 0 | 25
9.1 Summe Honorar für Besond. Leistungen (s.Teil C) | 0 | 26
9.2 Summe Grundhonorar und Besond. Leistungen | 245277.7907 | 27
10.2 Nebenkosten in % | 0 | 28
10 Nebenkosten | 0 | 29
12 Auftragssumme netto | 245277.7907 | 30
13 Mehrwertsteuer in % | 19 | 31
13 Mehrwertsteuer | 46602.7802 | 32
14 Auftragsumme brutto | 291880.5709 | 33
15.1 Ingenieur nach Ing.-Gesetz | 0 | 34
17.1 Ingenieur nach Ing.-Gesetz mit Std. |  | 35
15.2 Techniker | 0 | 36
17.2 Techniker mit Std. |  | 37
15.3 Technische Zeichner, sonst. Mitarbeiter | 0 | 38
17.3 Technische Zeichner, sonst. Mitarbeiter mit Std. |  | 39
18 Sonstige Vereinbarungen: |  | 40
20 Wertungssumme netto | 245277.7907 | 41
21 Mehrwertsteuer | 46602.7802 | 42
22 Wertungssumme brutto | 291880.5709 | 43
Bezeichnung Besond Lstg | Menge | Einheit | EP-Preis | Netto-GP-Preis
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!